| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-北京实验室建设（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 朱琳 |  |  | 联系电话 | 15810052537 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 407.000000 | 311.423073 | 10 | 76.52% | 7.65 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 重新发现和量化研究多尺度区域水循环过程，识别区域多层含水层系统地下水位差异性演化规律。 优化集成InSAR-GRACE卫星、物探、近场动力学等最新进展，联合地面多网协同校正系统，建立多层含水层系统地下水-地面沉降一体化量化方法，揭示北京-京津冀地下水-地面沉降整体演化规律。发表论文15篇，培养研究生8人，组织学术报告会8场。 |  |  |  |  | 课题项目组围绕地面沉降模拟、地下水遥感与模拟等主要研究方向，开展针对地下水过量开采、城市近地表空间开发利用、动静载荷等多因素共同作用下的区域地面沉降演化规律研究；集成优化InSAR技术、GRACE卫星重力测量、地面沉降立体监测体系等，联合GEO-AI、新型物探和近场动力学等新技术方法，开展遥感文地质交叉研究，为京津冀地面沉降的科学防控提供技术支撑。发表论文40余篇，培养研究生28人，组织学术报告会18场。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 核心期刊论文 | ≥15篇 | 40篇 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 专家学术讲座、报告会 | ≥8场 | 18场 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 研究生培养 | ≥8人 | 28 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 研究生毕业率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 407 | 311.423073 | 5 | 3.5 | 部分金额（版面费等）属于应付未付阶段，受疫情影响因素，出国、野外考察等费用支出较少，后续应及时补充 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 成果被他刊、其他文章引用或转载次数 | ≥5次 | 成果、文章引用量超300余次。 | 15 | 15 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 成果被其他单位、人员应用次数 | ≥2次 | 已有11篇论文入选联合国教科文组织（UNESCO）地面沉降推荐案例，联合国教科文地面沉降工作组（UNESCO-Land subsidence）的Newsletter多次报道了团队最新进展，得到联合国教科文组织（UNESCO）亚太局的高度评价。 | 15 | 15 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 100% | 10 | 9.5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.65 |  |  |  |