项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金、北京市外国留学生“一带一路”奖学金、北京市 “一带一路”国家人才培养基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 潘芳芳 |  |  |  |  | 联系电话 | 66075023 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6165.392 |  | 6165.392 | 6165.392 | 10 | 100% |  |  | 96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6165.392 |  | 6165.392 | 6165.392 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市外国留学生奖学金：减免留学生学费,努力实现留学生结构的优化，质量的提升，促进我市高校来华留学教育事业更好发展，服务国家外交大局。 北京市外国留学生“一带一路”奖学金：减免一带一路沿线国家来京进行本科及以上全日制学历学习的留学生学费,实现留学生质量的提高和国别结构的优化。 北京市“一带一路”国家人才培养基地：继续实施“紫禁城奖学金”，全奖资助“一带一路”沿线国家来京接受全日制硕士、博士学历教育的留学生和博士后。 |  |  |  |  |  | 项目支持的各校按计划开展工作，采取多种措施提高国际学生的培养质量，生源国别结构持续优化，较好实现了项目预期目标，有力推动我市来华留学事业的内涵发展。受疫情影响，部分留学生未能返京，各校指导学生在线学习，完成各项教学任务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：北京市外国留学生奖学金减免学费 |  | 4718.7万元将分配给33所部委属高校及科研院所和2所民办高校，各高校根据工作实际减免本校留学生学费。 |  | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：北京市外国留学生“一带一路”奖学金减免学费 |  | 775万元将分配给20所部属高校的 31个项目，各高校根据工作实际减免本校入选项目留学生学费。 |  | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：北京市“一带一路”国家人才培养基地资助来京留学生 |  | 671.692万元将分配给16所部委属高校，各高校根据工作实际资助本校入选项目的奖学金生继续就读。 |  | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：北京市外国留学生奖学金向高端学历教育倾斜，优化生源国别结构 |  | 向高端学历教育倾斜，并不断优化生源国别结构和专业结构。 |  | 落实 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：北京市外国留学生奖学金在扩大学历教育规模的基础上，部分资金奖励在学学历生 |  | 部分项目资金将用于学历生奖学金，以提高学生的学习热情。 |  | 落实 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：北京市外国留学生“一带一路”奖学金向英文授课项目倾斜 |  | 在保证项目资金完成产出数量指标的前提下，向英文授课项目倾斜。 |  | 落实 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：北京市外国留学生“一带一路”奖学金向我市重点学科与特色专业、联合培养和校际交流倾斜 |  | 向我市高校重点学科与特色专业发展项目、联合培养和校际交流项目倾斜。 |  | 落实 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：北京市外国留学生“一带一路”奖学金优化生源国别结构 |  | 在扩大学历教育规模的基础上，不断优化生源国别结，提高留学生的学习热情。 |  | 落实 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标6：北京市“一带一路”国家人才培养基地提高留学生培养质量 |  | 不断提高学生培养质量，提高“一带一路”沿线国家留学生的学习热情。 |  | 落实 | 5 |  | 4 | 因疫情影响，部分留学生无法返京。下一步将指导学校继续落实教育部疫情期间留学生工作要求。 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成北京市外国留学生奖学金给各高校的划拨 |  | 完成北京市外国留学生奖学金给各高校的划拨。 |  | 按期落实 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：各高校根据本校评审情况，按规定时间完成本校北京市外国留学生奖学金、外国留学生“一带一路”奖学金划拨 |  | 各高校根据本校评审情况，按规定时间完成本校北京市外国留学生奖学金、外国留学生“一带一路”奖学金划拨。 |  | 按期落实 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：各高校于2021年完成本校北京市“一带一路”国家人才培养基地项目经费划拨 |  | 各高校根据本校实际情况，于2021年完成本校北京市“一带一路”国家人才培养基地项目经费划拨。 |  | 按期落实 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：市教委及各高校投入人力成本进行项目评审工作 |  | 控制在6165.392万 |  | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 配合国家外交和地方外事高层交往合作；落实全国留学工作会议关于“加快留学生事业”精神，落实国家“一带一路”倡议和北京市建设“四个中心”总体部署；积极发挥普通高等学校优势，为“一带一路”沿线国家和北京市培养更多急需人才，提升城市国际形象发挥重要的作用。 |  | 达到 | 5 |  | 4 | 因疫情影响，部分留学生无法返京。下一步将指导学校继续落实教育部疫情期间留学生工作要求。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 体现国家和地方政府对留学生教育事业发展、对“一带一路”沿线国家留学生教育事业发展的重视，增强潜在生源对来京留学的信心，有力地推介首都留学环境。 |  | 达到 | 5 |  | 4 | 因疫情影响，部分留学生无法返京。下一步将指导学校继续落实教育部疫情期间留学生工作要求。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 推动高校的配套投入，推动高校新专业和新课程的发展，巩固和发展与国外合作院校的关系。推动北京市与“一带一路”沿线国家教育交流与合作，增进双方的相互理解和认知，促进互联互通和民心相通，提升北京教育对服务“一带一路”国家战略的贡献力。 |  | 达到 | 5 |  | 4 | 因疫情影响，部分留学生无法返京。下一步将指导学校继续落实教育部疫情期间留学生工作要求。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：留学生满意度 |  | 吸引更多国家的高层次、优秀人才来京学习、交流、培训；加深留学生对北京、对中国的感情 |  | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：高校满意度 |  | 奖学金项目激励各高校的留学生工作热情，为“优化结构、规范管理、保证质量”的来华留学政策奠定经济基础和财务保障。 |  | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |