附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者-乔俊飞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔俊飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67392721 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 |  | 98.296 | 98.27999 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 |  | 98.296 | 98.27999 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 形成具有自主知识产权的城市污水处理出水水质指标实时预测技术；在国内外核心刊物和国际权威学术会议上发表论文10篇，其中SCI、EI收录的论文不少于8篇；申请国家发明专利3项；培养硕士研究生10人，博士研究生8人。 |  |  |  |  |  | 研发了具有自主知识产权的城市污水处理出水水质指标实时预测技术；在国内外核心刊物和国际权威学术会议上发表论文25篇，其中SCI、EI收录的论文20篇；申请国家发明专利6项；培养硕士研究生13人，博士研究生8人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发表论文 |  | 10 |  | 25 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：申请专利 |  | 3 |  | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培养学生 |  | 18 |  | 21 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：开发城市污水处理出水水质预测系统 |  | 可在城市污水处理行业实际应用 |  | 可在城市污水处理行业实际应用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表SCI或EI收录论文 |  | ≥80% |  | 87.5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：申请专利 |  | 国家发明专利 |  | 国家发明专利 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  | 严格按照计划执行 |  | 严格按照计划执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 100万元 |  | 98.27999万元 | 10 |  | 9 |  | 材料价格波动导致材料费未能按计划执行；后续将加强预算执行管理 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：污水处理效果 |  | 保证城市污水处理出水水质稳定达标 |  | 出水水质稳定达标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：行业发展 |  | 提高城市污水处理自动化水平 |  | 显著提升了合作企业自动化水平 | 15 |  | 14 |  | 研发技术应用落地力度不够；下一步将加强研究成果推广应用 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相应满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |