附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展_图书馆资源建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 薛冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13466540849 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.476564 | 53.476564 |  | 53.376564 |  | 10 |  | 99.81% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 53.476564 | 53.476564 |  | 53.376564 |  | — |  | 99.81% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：购置 1、中国基础教育文献资源总库（高中+初中） 2、电子报纸（触摸屏读报） 3、电子期刊（触摸屏读刊） 4、中学试卷试题库 5、中学组合试卷库 6、慕课网络教学课程 7、百度文库 8、图书馆馆配图书 从而有效推动传统图书馆与数字图书馆的共同建设，进一步提高我校图书馆的管理、服务水平，为各个师生读者提供资源保障。 |  |  |  |  |  | 预期目标全部按期完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增纸质图书数量 |  |  | 5000册 | 5008册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 购买数据库数量 |  |  | 7个 | 7个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 99% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 4月前 | 3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 5月前 | 4月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 9月前 | 11月 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，图书物流到货慢。 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 11月前 | 11月 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，图书到货延迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 53.476564万元 | 53.376564万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 纸质图书馆藏数量增加 |  |  | ≥5500册 | 5528册 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 资源数据库数量增加 |  |  | ≥7个 | 7个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥97% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.98 |  |  |  |