附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-科技重点项目（科研类）(分类发展) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 左敏 |  |  | 联系电话 | 68984632 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 368.580000 | 194.713953 | 10 |  | 52.8% |  | 5.28 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 368.580000 | 194.713953 | — |  | 52.8% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成专著和研究报告1部 目标2：完成论文18篇 目标3：完成专利9个 |  |  |  | 目标1：完成研究报告1份 目标2：完成论文50篇其中核心以上49篇 目标3：专利授权8个，正在申请17个 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专著和研究报告 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文 | 18篇 | 50篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：专利 | 9个 | 16个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：培养研究生 | 14名 | 18名 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表在中文核心级以上期刊的比例 | >80% | >98% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 各类项目完成进度 | 第一阶段：202101-202108，调研、文献综述，对初步研究设想作进一步论证、探索实验并确定最终的研究方案； 第二阶段：202108-202112，按合同书、申报书计划进行各课题的研究。 | 各类项目按期完成 | 10 | 8 |  | 进度缓慢，执行率较低。后续将加快项目执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 368.58 | 194.7140 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 学科在全国的影响力增强 | 学科评估得到提高 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目主管满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.28 |  |  |  |