附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-通州校区室内装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810726188 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 1328.34198 | 1306.91108 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 1328.34198 | 1306.91108 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年9月底之前，对教学楼、艺术中心、宿舍楼的公共空间和疏散楼梯包封5816平方米；对天文教室安装一个钢架楼梯；对黑匣子教室、表演教室和报告厅等有声光要求的进行墙、顶、地装修；心理咨询室、心理活动室、教师办公室、医务室、家长接待中心、公共交流空间图书阅览室安装分隔设施843平方米；对教学楼交流空间和图书阅览室现场定制745延米定制家具设施；对教学楼、艺术中心、宿舍楼的6818平方米的窗户安装窗帘或百叶；对教学楼和艺术中心的公共卫生间和宿舍楼的宿舍安装厕浴设施1884件；教学楼、宿舍楼室外楼梯1372平方米进行包封。 |  |  |  |  |  | 2021年9月完成了对教学楼、艺术中心、宿舍楼的公共空间和疏散楼梯包封；对黑匣子教室、表演教室和报告厅等有声光要求的进行墙、顶、地装修；心理咨询室、心理活动室、教师办公室、医务室、家长接待中心、公共交流空间图书阅览室安装分隔设施安装；安装完成教学楼交流空间和图书阅览室现场定制家具设施；完成教学楼、艺术中心、宿舍楼的窗户安装窗帘或百叶；完成教学楼和艺术中心的公共卫生间和宿舍楼的宿舍安装厕浴设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 楼梯包封 |  | 5816平方米 |  | 9084平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 钢架楼梯 |  | 1项 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 设计期间基础建设未完成，设计图纸和实际基础建设完成有差别 |  |
|  |  |  | 分隔设施 |  | 843平方米 |  | 134.63平方米 | 2 |  | 1 |  | 设计期间基础建设未完成，设计图纸和实际基础建设完成有差别 |  |
|  |  |  | 空间隔离设施 |  | 482.2平方米 |  | 811.42平方米 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 定制家具设施 |  | 745延米米 |  | 1085延米 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 窗帘或百叶 |  | 6818平方米 |  | 14473平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 厕浴设施 |  | 1884件 |  | 2247件 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 室外楼梯包封 |  | 1372平方米 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 设计期间基础建设未完成，设计图纸和实际基础建设完成有差别 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥95% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金申请 |  | 2021年3月之前 |  | 2021年3月日 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 项目招标 |  | 2021年4月之前 |  | 2021年7月 | 2 |  | 1 |  | 需要二级市场招采 |  |
|  |  |  | 项目实施 |  | 2021年8月之前 |  | 2021年8月底 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 2021年12月底之前 |  | 2021年11月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建设成本 |  | 1781.838388万元 |  | 1306.91108万元 | 10 |  | 10 |  | 财政评审审减 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 2500个优质学位 |  | 满足 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 5-10年 |  | 满足 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 |  | ≥95% |  | 95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意率 |  | ≥95% |  | 95% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 教职工满意率 |  | ≥95% |  | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.8 |  |  |  |