|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-外培计划 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 陶盈 | | | 联系电话 | 15910693181 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 300.128400 | 300.128400 | 234.306046 | 10.00 | 78.07% | 7.81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300.128400 | 300.128400 | 234.306046 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度目标：按照《北京高等学校高水平人才交叉培养“外培计划”实施指导意见》要求，结合国际合作学校对入选项目同学的基本要求，督促他们在国际合作学校按照人才培养方案完成学业。紧密契合国家和北京建设需求，推进北京地区高校同海(境)外名校之间的交流合作。积极创新人才培养机制，培养经济发展与社会建设急需的高水平人才。 | | | | | 城市：成功支持6名同学到美国罗格斯·新泽西州立大学 线下学习，帮其缴纳学费得，帮助他们完成访学任务。 经济：经济学院派出6名同学到美国加州大学圣地亚哥分校。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 参加外培项目学生人数 | 16名同学 | 12 | 15 | 11 | 受疫情影响，人数变更，但经费按规定支出。 | | |
| 质量指标 | 完成国外高校学习计划 | 100% | 完成国外高校学习计划 | 15 | 14 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 修完2021年人才培养方案规定的课程 | 100% | 修完2021年人才培养方案规定的课程 | 10 | 6 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 按照教委文件规定，每人每年资助费用不超过30万元人民币 | <30万元/人/年 | 按照教委文件规定，每人每年资助费用不超过30万元人民币 | 10 | 9 | 已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 对外培计划的选拔方式、运行机制和管理模式进行测试，确保外培计划各项工作能够有序、高效开展 | 100% | 对外培计划的选拔方式、运行机制和管理模式进行测试，确保外培计划各项工作能够有序、高效开展 | 30 | 28 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加外培项目学生满意度 | 超过95% | 学生满意度100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **84.81** |  | | |