附件3

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-邮政寄递实训室互动教室建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市邮政学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 董伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 13501179707 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.3848 | 65.3848 | 64.792072 |  | 10 |  | 99.01% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 65.3848 | 65.3848 | 64.792072 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目建设，将邮政寄递理论教学和实践学习结合成一体， “理论学习与实践学习相结合，促进学生认知能力发展和建立邮政职业认同感，学生通过对邮政寄递工作的任务、过程和环境所进行的整体化感悟和反思，实现知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观学习的统一。从而，培养高技能人才，提升我校办学水平和教育质量，增强我校对首都经济社会发展的贡献力和影响力。 |  |  |  |  | 将邮政寄递理论教学和实践学习结合成一体， “理论学习与实践学习相结合，促进学生认知能力发展和建立邮政职业认同感，学生通过对邮政寄递工作的任务、过程和环境所进行的整体化感悟和反思，实现知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观学习的统一。培养高技能人才，提升我校办学水平和教育质量，增强我校对首都经济社会发展的贡献力和影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 多媒体设备 |  | 1套 | 1套 | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 互动讨论组设备 |  | 6套 | 6套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 环境改造 |  | 1项 | 1项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备达到国家相关质量标准 |  | 符合3C、节能、环保要求 | 符合3C、节能、环保要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产品质量合格率 |  | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 1年 | 1年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算成本 |  | 65.3848 | 64.792072 |  |  |  |  | 招投标偏差 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 设备利用率 |  | 100% | 100% | 30 |  | 28 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高学生专业技能 |  | 满足行业人才发展要求 | 满足行业人才发展要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目建设过程中无环境污染 |  | 无环境污染 | 无环境污染 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续使用时间 |  | 5年以上 | 已使用1年 |  |  |  |  | 项目建成已使用1年，今后将进一步完善项目使用 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  | ≥95 | ≥95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥95 | ≥95 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  |  |  |