|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-家庭困难学生饮水洗澡电话补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 李爽 | | | 联系电话 | 83911076 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 13.634500 | 13.634500 | 13.357000 | 10 | 97.96% | 9.80 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.634500 | 13.634500 | 13.357000 | — | 97.96% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目经费用于资助我校经济困难学生，所有享受饮水洗澡电话的同学均为我校认定的家庭经济困难学生，秉承“受助感恩、回报社会”的宗旨，开展校内勤工俭学及各项经济困难生教育活动等，不仅让每一位受助的家庭经济困难学生不因经济困难而辍学，而且努力使同学们成为有用之才。此项补贴从细微之处对家庭经济困难学生予以关怀，这不仅是一项民生工程，也是一项民心工程。 | | | | | 项目经费用于资助我校经济困难学生，所有享受饮水洗澡电话的同学均为我校认定的家庭经济困难学生，秉承“受助感恩、回报社会”的宗旨，开展校内勤工俭学及各项经济困难生教育活动等，不仅让每一位受助的家庭经济困难学生不因经济困难而辍学，而且努力使同学们成为有用之才。此项补贴从细微之处对家庭经济困难学生予以关怀，这不仅是一项民生工程，也是一项民心工程。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 困难生 | 737人 | 722人 | 15 | 13 | 根据上级规定，预算按照在校生实际人数的10%制定。在校生7370人，10%折合737人。发放时我校实际认定家庭经济困难学生722人 | | |
| 质量指标 | 补助金额 | 185元/人 | 185元/人 | 15 | 14 | 已完成，但指标制定细化程度及绩效支撑材料有待进一步完善 | | |
| 时效指标 | 一次性发放 | 5月发放 | 5月发放 | 10 | 9 | 已完成，但指标制定细化程度及绩效支撑材料有待进一步完善 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 13.6345万元 | 13.357万元 | 10 | 9 | 根据上级规定，预算按照在校生实际人数的10%制定，在校生7370人，10%折合737人。发放时我校实际认定家庭经济困难学生722人，结余0.2775万元，已经由财务处代为上缴。 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学生饮水洗澡电话消费满足程度 | 大于等于95% | 95% | 30 | 28 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 经济困难学生 | 满意度>95% | 96% | 10 | 9 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **91.80** |  | | |