| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市小学心理健康教育评估与促进 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李玉华 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 28.166800 | 26.868297 | 10 | 95.39% | 9.54 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开展小学心理健康教育评估与促进行动研究，进行小学心理教师专业服务能力实训。目标1：形成高校专业心理学团队、小学校以及小学生家长三位一体的小学心理健康教育模式。目标2：提升一批小学心理教师循证实践范式下的专业服务能力 |  |  |  |  | 1.在北京市10个区23所学校进行问卷调研，完成北京市小学心理健康教育评估；2.构建高校专业心理学团队、小学校以及小学生家长三位一体小学心理健康教育模式；3.在线系列培训，提升8区县43位心理教师的心理健康素养和循证实践范式下的专业服务能力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：小学心理教师实训工作坊 | 25-30人 | 43人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：毕业课程和入学适应校本课程 | 1套课程方案（每月两次共16节课）、教学反思记录以及师资培训方案 1套课程方案（每月一次共 8节课）、教学反思记录以及师资培训方案 | 2套课程 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：示范课及活动 | 3-5个 | 示范课5节、3校下校指导 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：构建“三位一体”儿童心理健康教育模式 | 1 | 因为2020年疫情影响时间延迟、培训方式改为在线培训 | 5 | 4 | 疫情原因部分有调整，加强前期论证，综合考虑环境影响制定目标 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：师资培训 | 专业素养提升，能从事班级心理活动课设计与实施 | 专业素养提升，具备了从事班级心理活动课设计与实施的能力 | 5 | 4 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 指标2：示范课及活动 | 专家及同行观摩鉴定通过 | 鉴定通过 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：课程开发 | 心理教师能参考使用、专家鉴定通过 | 心理教师能参考使用、专家鉴定通过 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：工作模式构建 | 试点校心理教师能针对特殊心理需要儿童开展“学校-学校心理师-家庭”三方沟通、协调与儿童干预工作 | 试点校心理教师能针对特殊心理需要儿童开展“学校-学校心理师-家庭”三方沟通、协调与儿童干预工作 | 5 | 4 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 28.1668 | 26.868297 | 5 | 4.5 | 预算结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：专业教师培训 | 测评合格 | 测评合格 | 8 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标2：课程开发情况 | 专家鉴定合格 | 专家评审合格 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标3：示范课及活动 | 专家鉴定合格 | 专家评审合格 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标4：试点校模式构建 | 专家鉴定合格 | 专家评审合格 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度90%以上 | 98% | 10 | 9.5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.54 |  |  |  |