|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 特高建设-特高院校-提升校企合作水平-课程重构与教材开发 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 王军红 | | | 联系电话 | 13146096622 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 50.000000 | 50.000000 | 36.581700 | 10.00 | 73.16% | 7.32 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.000000 | 50.000000 | 36.581700 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目周期为2020年1月1日至2022年12月31日，预算资金总额为300万元，其中2020年预算资金50万元、2021年预算资金150万元、2020年预算资金100万元。 2020年度目标：开发编写应用数学活页式教材，完成所需线活页式、工作手册式校本教材10本，满足三教改革需求，推动教学模式转型。2021年度目标：开发编写应用数学活页式教材，完成所需线活页式、工作手册式校本教材30本，满足三教改革需求，推动教学模式转型。2022年度目标：开发编写应用数学活页式教材，完成所需线活页式、工作手册式校本教材20本，满足三教改革需求，推动教学模式转型。 | | | | | 完成编写应用数学活页式教材，完成所需线活页式、工作手册式校本教材10本 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 活页教材 | 2020年10本、2021年30本、2022年20本 | 30本 | 5 | 4.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 教材字数 | 每本教材20万字以上 | 20完字以上 | 5 | 4 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 案例数 | 每本教材10个以上 | 10个以上 | 5 | 4 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | 产品质量 | 合格 | 项目产出质量全部合格 | 5 | 4.2 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 学习技能提高 | 能够在教师指导下完成课程学习 | 能够在教师指导下完成课程学习 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 支持教研项目 | 支持教师、学生完成市级及院级教研教改课题研究 | 支持教师、学生完成市级及院级教研教改课题研究 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 按时完成编写教材工作 | 项目下达预期期限内编写完成 | 项目下达预期期限内编写完成 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 严格按照预算完成 | 尽量节约成本，严格执行资金管理确保资金使用效率，严格执行预算 | 实际支出36.58万元 | 10 | 9 | 预算有调整，已按调整金额执行 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 满足课程需求 | 满足新时代高职学生对课程教材使用及三教改革需求 | 满足新时代高职学生对课程教材使用及三教改革需求 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 可持续性 | 发挥功能5年以上 | 发挥功能5年以上 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 影响性 | 扩大本校及全国高职教学影响力，服务社会 | 扩大本校及全国高职教学影响力，服务社会 | 10 | 9 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 学生对相关教学和教学内容安排的满意度达到95%以上 | 学生对相关教学和教学内容安排的满意度达到95%以上 | 3 | 3 |  | | |
| 教师满意 | 教师对相关教学和教学内容安排的满意度达到95%以上 | 教师对相关教学和教学内容安排的满意度达到95%以上 | 3 | 3 |  | | |
| 学院满意 | 学院对相关教学和教学内容安排的满意度达到95%以上 | 学院对相关教学和教学内容安排的满意度达到95%以上 | 4 | 4 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **87.02** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |