附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设—一流专业建设—环境工程（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴波 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13811029331 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.7 | 65.7 |  | 64.975079 |  |  | 10 |  | 98.91% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 65.7 | 65.7 |  | 64.975079 |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）购置52台套设备； （2）发表教改论文和专利10项； （3）参加学术交流会8人次； （4）专家交流会20人次。 |  |  |  |  |  | （1）购置52台套设备； （2）发表教改论文和专利20项； （3）参加学术交流会24人次； （4）专家交流会100人次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购教学设备数量 |  |  | 52 | 52 |  | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，以后项目做预算需保持 |  |
|  |  |  | 发表教改论文和专利 |  |  | 10 | 20 |  | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，以后项目做预算需保持 |  |
|  |  |  | 教师参加学术交流会 |  |  | 8 | 24 |  | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，以后项目做预算需保持 |  |
|  |  |  | 专家交流会 |  |  | 20 | 100 |  | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，以后项目做预算需保持 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，以后项目做预算需保持 |  |
|  |  |  | 设备故障率 |  |  | ≤5% | 0% |  | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，以后项目做预算需保持 |  |
|  |  |  | 国产化率符合规定 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，以后项目做预算需保持 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备交付使用进度 |  |  | 100%年8月31日前设备交付使用进度100% | 100% |  | 5 |  | 4.7 |  | 基本完成预期目标，以后项目做预算需保持 |  |
|  |  |  | 支出进度 |  |  | 100% | 98.91% |  | 5 |  | 4.7 |  | 疫情期间少预算差旅费 |  |
|  |  | 成本指标 | 设备采购经济性 |  |  | 65.7万元 | 66.4189万 |  | 5 |  | 4.7 |  | 疫情期间少预算差旅费 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  |  | 100% | 100% |  | 15 |  | 13.9 |  | 基本完成预期目标，以后项目做预算需保持 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | 10年 | 10年 |  | 15 |  | 13.9 |  | 基本完成预期目标，以后项目做预算需保持 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 98% |  | 10 |  | 9.7 |  | 满意度还有上升空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 93.8 |  |  |  |