附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设－长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京服装学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁宇 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64288198 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 29.016 | 27.237 |  | 10 |  | 93.87% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  | 29.016 | 27.237 |  | 10 |  | 93.87% |  | 9.4 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发表学术论文9篇，出版著作1部，设计作品5套（需要制作多个模型、打印展板、作品集和展览制作） |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 发表学术论文 | 9篇 |  |  | 完成学术论文9篇 | 4.17 |  | 4.17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 出版著作 | 1部 |  |  | 完成著作1部 | 4.17 |  | 4.17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成系列设计作品 | 5套 |  |  | 完成系列作品5套 | 4.17 |  | 4.17 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 发表学术论文 | 认定的核心期刊发表 |  |  | 完成在认定核心期刊发表学术论文 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 出版著作 | "中国建筑工业出版社出版" |  |  | 在“中国建筑工业出版社”出版著作 | 6.25 |  | 6.25 |  |  |  |
|  |  |  | 进度指标 | 发表学术论文 | 1-9月完成6篇，10-12月完成3篇 |  |  | 完成9篇论文 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 成本控制 | 29.016万元 |  |  | 完成成本控制在29.016万元 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 效益 指标 | 团队创新研究水平 | 研究生深度参与课题研究，学术研究能力得到锻炼 |  |  | 完成研究生深度参与课题，完成课题研究 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 培养研究生 | 12人 |  |  | 完成培养研究生12人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 学生参与项目的寄出研究，提高设计实践能力 | ≥5 |  |  | 学生完成参与项目寄出研究超过5个 | 3.33 |  | 3.33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 参与服务社会的活动 | 扩大社会影响 |  |  | 扩大对社会影响 | 3.33 |  | 3.33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 参与行业的学术活动 | 扩大学术影响力，行业满意度提高 |  |  | 扩大社会影响，行业满意度提高 | 3.33 |  | 3.33 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.4 |  |  |  |