|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-一流专业建设-武术与民族传统体育 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 丁传伟 | | | 联系电话 | 18701500513 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 150.000000 | 112.269413 | 10 | 74.85% | 7.48 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 150.000000 | 112.269413 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过专业建设调研、网络课程及慕课建设、召开专业建设和学科建设会议，优化顶层设计及整体规划，完善课程和人才培养体系；邀请专家学者开展讲座，有效提升教师教学及研究能力；加强学生专项训练，提升竞技运动水平。 | | | | | 由于经费于2020年于12月25日下达，因此工作进度整体后移，1.2020年至今完成专家讲座6次；2.网络课程及慕课、武术地毯项目均已完成；3.发表或收录专业相关论文11篇；4.加强学生专项训练并参加2020年首都高校武术比赛，2021年北京第五届武术超级联赛等，分别获得金牌10枚、银牌5枚以及19个第一等成绩;5.学生参加裁判、实践工作约120人次;6.为保障学生训练采购训练服、对练枪、双刀等物资；7.专利完成申请；8.受疫情影响尚未组织专业建设和学科建设会议，完成相关调研。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 专业建设和学科建设会议 | 1-2次 | 0 | 2 | 0 | 受疫情影响，未能组织全国性会议 | | |
| 专业建设调研 | 4-5次 | 4 | 2 | 2 |  | | |
| 专家讲座 | 3-5次 | 6 | 2 | 2 |  | | |
| 参加高水平体育赛事 | 2-3次 | 2 | 2 | 2 |  | | |
| 网络课程建设 | 1门 | 1 | 2 | 2 |  | | |
| 论文发表 | 10篇 | 11 | 2 | 2 |  | | |
| 慕课建设 | 2门 | 2 | 2 | 2 |  | | |
| 完成专利 | 3项 | 3 | 1 | 1 |  | | |
| 质量指标 | 人才培养方案、实践平台及课程建设 | 进一步完善 | 完善 | 4.5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 教师教研能力 | 有所提升 | 提升 | 4.5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 学生竞赛成绩 | 获得前三名5项以上 | 金牌10枚、银牌5枚；19个第一 | 4.5 | 4.5 |  | | |
| 时效指标 | 会议、调研、培训、竞赛 | 全年 | 全年 | 4 | 3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 完成项目总结、验收 | 2021年11月 | 完成 | 4 | 3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 项目实施满意度调查，归档 | 2021年12月 | 完成 | 4 | 3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 成本控制在预算150万范围内 | 150.000000 | 112.269413 | 9.5 | 7.5 | 预算使用时间较短，且受到慕课中标公司低额度的中标额影响 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 将长期应用在专业建设、课程建设、人才培养、社会服务、师资队伍建设等方面，专业影响力明显提升，学生就业率继续提高，社会服务贡献贡献力提升。 | 专业影响力明显提升，学生就业率继续提高，社会服务贡献贡献力提升 | 30 | 26 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会服务满意度 | 90% | 90% | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 老师满意度 | 90% | 90% | 3 | 3 |  | | |
| 受益学生满意度 | 90% | 90% | 4 | 4 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **84.48** |  | | |