附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展—贯通培养—外培学生赴境外本科学习及管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马峻 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13611250330 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3351.437669 | 1035.705万元 |  | 201.002391 |  | 10 |  | 19.41% |  | 1.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3351.437669 | 1035.705万元 |  | 201.002391 |  | 10 |  | 19.41% |  | 1.94 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年该项目新西兰2015级、2016级学生拟进入新西兰院校进行本科学习；加拿大2016级学生拟进入加拿大院校进行专科和本科学习。德国2015级学生拟进入德国院校进行本科学习。法国2015级、2016级学生进入法国院校进行桥梁课程及本科课程学习。 |  |  |  |  |  | 2021年该项目加拿大2016级学生拟进入加拿大院校进行专科和本科学习。德国2015级学生拟进入德国院校进行本科学习。法国2015级、2016级学生进入法国院校进行桥梁课程及本科课程学习。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 学生进入新西兰怀卡 托理工学院学习的数量 |  |  | 96人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 新西兰边境未开，学生无法前往新西兰开展学习 |  |
|  |  |  | 学生进入康尼斯托加学院学习的数量 |  |  | 8人 | 4人 | 2 |  | 1 |  | 因疫情影响，学生放弃出国读书 |  |
|  |  |  | 学生进入德国杜伊斯堡埃森大学学习的数量 |  |  | 7人 | 3人 | 2 |  | 1 |  | 疫情原因2名学生退自愿出项目，2名学生录取通知书延期，延期出境学习 |  |
|  |  |  | 学生进入德国南威斯特法伦大学学习的数量 |  |  | 19人 | 9人 | 2 |  | 1 |  | 疫情原因10名学生自愿退出项目 |  |
|  |  |  | 15级学生进入法国本科学习的数量 |  |  | 61人 | 49人 | 2 |  | 1 |  | 9名学生由于学习成绩或者个人原因退出项目，3名学生预科复读 |  |
|  |  |  | 16级学生进入法国大学学习的数量 |  |  | 22人 | 18人 | 2 |  | 1 |  | 因疫情影响，学生放弃出国读书 |  |
|  |  | 质量指标 | 学生专业学习水平 |  |  | 达到进入本科学习的能力 | 达到进入本科学习的能力 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 12 |  | 10 |  | 受疫情影响，部分学生无法出国 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 1035.705万元 | 201.002391万元 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升学校知名度和影响力 |  |  | 提升学校知名度和影响力。 | 提升学校知名度和影响力 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 打通了国内职业教育与国外本科教育的通道进行了示范性引领性作用 |  |  | 打通了国内职业教育与国外本科教育的通道进行了示范性引领性作用 | 打通了国内职业教育与国外本科教育的通道进行了示范性引领性作用 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目学生满意度 |  |  | 满意度达到98%以上 | 满意度达到98%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.94 |  |  |  |