附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件——基础设施改造——中国戏曲学院附中校舍周转租赁——校舍租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘宇宸 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13901230165 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 |  | 985.500000 | 985.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.00000 |  | 985.500000 | 985.5 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00000 |  | 0.00000 | 0.00000 |  | — |  | 0.00000 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00000 |  | 0.00000 | 0.00000 |  | — |  | 0.00000 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年7月1日—2026年6月30日前完成校舍租赁资金使用,成本控制在4927.5万元内,符合北京市改善办学保障条件工程建设，使学生有一个良好的生活环境和学习环境,持续5年为学生服务,使服务对象满意度达到95%。2020年9月15日开始申请财政专项资金，按照程序规范实施。2021年12月31日前完成校舍租赁资金使用,成本控制在985.5万元内,符合北京市改善办学保障条件工程建设，使学生有一个良好的生活环境和学习环境,持续5年为学生服务,使服务对象满意度达到95%。 |  |  |  |  |  | 2021年7月5日完成与现代管理大学租赁合同签约，为安全、有序、按时、高效组织推进搬家，有序推进改造工程，统筹校舍改造规划，确保安全，按时按质施工。落实人防物防，确保校园安全，为附中周转办学提供重要保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 |  | "教育综合用地18000平方米 |  | 18000 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 修缮质量指标 |  | 符合北京市改善办学保障条件质量验收规程 |  | 符合条件 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 第一年 |  | 2021年12月31日前完成 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 第一年 |  | 完成合同签订，支付第一年租金，完成搬迁，控制成本在985.5万元内 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标，服务持久度 |  | 达到办学的标准和要求，使学生有一个良好的生活环境和学习环境。实施后将持续5年为学生服务。 |  | 完成目标要求 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 9.8 |  | 加强满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |