附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北京市高端技术技能人才贯通培养实验-北财院2015级贯通外培班海外留学项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13881208859 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2100.000000 | 945.099546 |  | 945.099546 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2100 | 2100 |  | 945.099546 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年，与国外不少于10所大学完成项目合作协议签署；实现不少于项目120名学生顺利对接到海外合作大学；总结学校整合融通国外优质教育资源，提升学校办学水平和教育质量，通过与国外高水平大学合作联合培养，为培养国际化、高水平、创新型、复合型人才的案例经验。 |  |  |  |  |  | 与国外11所大学完成项目合作协议签署；79名学生顺利对接到海外合作大学；我校向世界职业院校与应用科技大学联盟（WFCP）提交了《北京财贸职业学院高端技术技能人才贯通培养项目》案例获评WFCP 2020年卓越奖高等技术技能类银奖；在《世界教育信息》上发表了论文“构建专本职业教育‘立交桥’贯通培养国际化高端技术技能人才”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （满分50分） | 数量指标 | 指标1：直接入读海外大学学位课程人数 |  |  | 120人≤直接入读海外大学学位课程人数≤143人次 | 79 | 12 |  | 7.92 |  | 受新冠病毒全球肆虐影响，海外院校所在国家疫情较为严重，一部分已经达到海外院校入学条件的学生放弃出国留学计划选择国内升本。最终放弃贯通外培项目而转为内培的学生数量为64人。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：与对接海外大学签署对接协议 |  |  | ≥10个 | 11 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：培训完成时间 |  |  | 2020年7月至2021年7月 | 2020/12/1 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：培训成本与交通成本 |  |  | ≤2100万 | 945.099546 | 12 |  | 12 |  | 64名学生放弃贯通外培项目，进而不产生学费和机票支出是该项目留有大量余额。疫情防控下各所海外学校全面开展线上教学。由此学生也将出国时间推迟到2021年，2020年全年购买机票的学生只有23人，实际支出23万余元，远低于143人的预算预期。 |  |
|  | 效益指标（满分30分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：学生专业技术技能水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生跨文化交流能力 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标（满分10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：国外合作大学满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目学生满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.92 |  |  |  |