项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-全市教育系统扶贫干部能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王力志 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994758 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.35 | 31.35 |  | 31.35 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 31.35 | 31.35 |  | 31.35 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目参与人数约190人，时间3天；学员对上级政策的掌握度、工作经验沟通交流、未来工作规划良好；课程执行率100%；人均成本严格控制在预算以内；经济效益、社会效益、可持续效益良好；服务对象对课程满意率、对项目组织工作、对自我提升满意率达到80%以上。 |  |  |  |  |  | 项目参与人数共185人，时间3天；邀请5位专家授课，学员分组分批进行经验分享和研讨；课程设置合理，内容与时俱进，方法措施详实，政策讲解清晰，促使学员更好地了解教育帮扶的重要性及意义，把握今后支援工作方向目标，具有较高的经济效益、社会效益和可持续效益。共回收调查问卷122份，超过总人数的60%，经统计，满意率占98%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加项目人数 |  |  | 190 | 185 | 10 |  | 9.7 |  | 因个别单位工作繁忙未派出人员，参与人数缺少5人 |  |
|  |  |  | 专家讲课场次 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 分组座谈交流，经验分享 |  |  | 按人员单位类型分组进行座谈交流 | 分为基础教育组/高等教育组进行经验交流 | 10 |  | 8 |  | 学员分组研讨安排在晚间，时间紧张，互动环节相对较少，交流不够充分 |  |
|  |  | 质量指标 | 策划、撰写和制作项目方案手册 |  |  | 方案科学，具有指导性和实用性，每人一册 | 方案科学，具有指导性和实用性，每人一册 | 5 |  | 4.5 |  | 方案还不够科学，未充分考虑参训人员的个性化需求，没有采取现场教学模式。需要在下步工作针对性提高。 |  |
|  |  |  | 课程设置与质量 |  |  | 课程结构合理，聚焦问题解决，准确把握政策精神，具有针对性与实效性 | 通过前期调研，课程设计和专家邀请具有较强针对性 | 5 |  | 4 |  | 授课内容理论性较强，实操性较欠缺；培训采取集中统一形式进行，精准灵活性不够。今年计划采取分层分类分批形式实施项目，采取案例教学、现场教学形式，提高针对性与实效性。 |  |
|  |  |  | 项目实施过程中的服务保障 |  |  | 过程性拍照记录、宣传报道及会务保障 | 过程性拍照记录、宣传报道及会务保障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 9月底前 | 9月底前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费使用 |  |  | 不超支 | 不超支 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 用理论武装全市教育系统支援干部头脑，保持干部队伍先进性和稳定性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4.5 |  | 理论和实践衔接不是很紧密，教学方法还不够灵活有效。下步工作要多采取案例教学、现场教学提升教育效果。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 规范管理项目资料，做好资料统计、整理和分析工作 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进教育系统支援合作干部思想提升和政策把握 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全市教育系统支援合作干部积极参与交流和经验分享 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 通过问卷调查、抽样访谈等方式进行满意度测评 |  |  | 100% | 98% | 5 |  | 4 |  | 调查问卷未覆盖全员，满意率还不高。参训人员希望能够接受更高效的方式提升自己的能力。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.7 |  |  |  |