附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高计划-教学类-2021年智慧财经专业群新金融智慧学习工场项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘廷兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13521782730 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 130.000000 |  | 82.000000 | 77.4 |  | 10 |  | 94.39% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 130.00000 |  | 82.00000 | 77.4 |  | — |  | 94.39% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设后能够满足智慧财经专业（群）供应链金融专业所需实践教学环境的要求及课程资源建设要求，达到同类项目领先水平。通过本项目建设，深化产教融合，提升教学水平，提高学生实践能力，在全国高职院校树立供应链金融专业建设新标杆。 |  |  |  |  |  | 依托项目建设已开设新专业方向1个，即金融服务与管理（供应链金融专业方向），是北京地区高职院校首个开设供应链金融专业方向的院校。筹建了供应链金融小组，制定的供应链金融人才培养方案、教学标准和专业课程标准，为全国高职院校供应链金融专业建设提供了建设经验借鉴。新开发的三门课程资源能满足了供应链金融教学要求，提升了学生对供应链金融的业务技能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 供应链金融教学软件 |  | 1个 |  | 1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源-《供应链金融导论》、《商业保理实务》、《信用调查与分析》 |  | 3套 |  | 3套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教材-《供应链金融导论》、《商业保理实务》、《信用调查与分析》 |  | 3本 |  | 3本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 微课-《供应链金融导论》、《商业保理实务》、《信用调查与分析》 |  | 60个 |  | 60个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | PPT资源-《供应链金融导论》、《商业保理实务》、《信用调查与分析》 |  | 63个 |  | 63个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | MG动画-《供应链金融导论》、《商业保理实务》、《信用调查与分析》 |  | 30个 |  | 30个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 题库、案例库-《供应链金融导论》、《商业保理实务》、《信用调查与分析》 |  | 15个 |  | 15个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产出指标 |  | 项目建成后满足教育部学校规划发展中心《智慧学习工场》验收标准，并获得授权挂牌。 |  | 已获得教育部学校规划发展中心《智慧学习工场》挂牌 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源建设质量 |  | 课程资源建设符合国家精品在线开放课程建设要求，以及我校网络课程教学资源技术规范要求。 |  | 基本符合国家在线开发课程建设要求，符合我校忘了课程教学资源技术规范。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务终期完成度 |  | 2021年12月完成项目建设 |  | 延期至2022年12月完成 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，财评下达晚，招投标为2021.7.13，距离计划完成时间不足6个月，项目包含新开发教材及课程资源等内容，所需施工周期长。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出经费 |  | 130.0000万元 |  | 77.4000万元 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，财评下达晚，招投标为2021.7.13，距离计划完成时间不足6个月，项目包含新开发教材及课程资源等内容，所需施工周期长。 |  |
|  | 效果指标 | 经济效益效益指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提高教学效率，服务首都现代服务业，在全国高职院校树立智慧财经专业群专业建设标杆。 |  | 已率先开设供应链金融专业方向，率先制定供应链金融人才培养方案，教学标准。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 |  | 无 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 长期应用于相关课程教学中，能持续有效地提升专业教学水平和质量。 |  | 新开发的2门课程已面向我校智慧财经专业群学生开放，已开设课程3个学期。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在校生满意度教师满意度 |  | 90% |  | 项目建设覆盖专业的学生对教学质量的评价达到90%以上。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.4 |  |  |  |