| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-乡村校长领导力提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 27.176000 | 15.039180 | 10 | 55.34% | 5.53 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在2020年1月1日至2021年12月31日期间，本项目坚持理论导向与实践导向并重的指导思想，按照学段分成小学、中学两大组，每个大组在具体分为若干小组（市实际情况确定小组数量）为每个小组配备一名实践导师、一名理论导师和一名助理导师。乡村校长领导立提升工程，从北京市乡村选拔具有明显发展潜力、教育情怀和明确研究问题的中小学校长，共计30人，以小组为基本活动单位，采用理论研究与实际工作相结合，多元化课程与活动相结合，问题驱动与主动建构相结合，自主学习和集中研修相结合的培养方式，使学员校长掌握国内外的先进教育理论，提高理论自觉意识，形成对教育改革中热点、难点问题的领悟力和深度分析能力，具有设计自身专业发展，设计学校的发展目标和路径，并通过课题研究提升研究能力和学术水平。形成对学校文化、学校管理、学校课程等方面的领导力。开阔学院校长的视野与境界，逐步形成其办学思想与办学的实践能力。培养一批心怀崇高教育理想、具有鲜明教育理念、勇于改革创新和具有鲜明特色的乡村教育家型校长，为北京乡村学校教育质量提升、缩小城乡教育差距探索现实可行的路径。 |  |  |  |  | 项目落实以来，注重理论与实践双向激活，为北京基础教育培养了17名乡村校长，在理论学习中强化校长领导力与学校建设，为北京乡村地区培养了一批有崇高理想、扎实基础、比较国际化视野的校长，有效服务乡村基础教育发展，提高人才培养质量。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 组织培训活动 | 至少3次 | 10 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写研究报告 | 20 | 17 | 5 | 4 | 教委遴选只有17位校长 |  |  |
|  |  |  | 培训人员 | 120人次以上 | 170 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 召开区级学术交流活动 | 至少3次 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在正式期刊发表论文 | 不少于4篇 | 13篇 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 6月53%，12月100% | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 27.176 | 15.03918 | 5 | 2.5 | 因疫情原因，部分经费无法支出，包括会议费、差旅费等，加强前期论证，综合考虑环境影响编制预算 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 以乡村校长的养成促进乡村基础教育优质均衡发展 | 有促进作用 | 校长培训收获丰富，有效提高办学质量 | 15 | 12 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养20位乡村校长，促进北京基础教育人才队伍的发展 | 20 | 培养17位乡村校长，促进北京基础教育人才队伍的发展 | 15 | 12 | 教委遴选只有17位校长 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 未制定 | 未调查 | 10 | 4 | 未做满意度调查，满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.03 |  |  |  |