| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-市属高校网络图书馆建设（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 石长地 |  |  | 联系电话 | 13611012572 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 490.200000 | 489.980000 | 10 | 99.96% | 9.996 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障9个数据库的购置及安全运行，支持51所成员馆通过各种方式访问，提供查询、检索等服务。 |  |  |  |  | 续订了数据库9个,支持51所成员馆通过各种方式访问，提供查询、检索等服务，并开展多种形式、内容丰富的增值服务，有效的实现了文献资源的共知共建共享。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 数据库 | 9个 | 9个 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成质量 | 支持51所成员馆通过各种方式访问，提供查询、检索等服务，并开展多种形式、内容丰富的增值服务等。保障12个数据库的购置及安全运行。 | 能够达成 | 15 | 13 | 目标设置较简单，成果总结不足，，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 数据库验收通过率 | ≥90% | 100% | 15 | 14.5 | 目标设置合理性不足，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 2020年底完成 | 2021年2月完成 | 5 | 3.5 | 经费到账时间晚，到账后及时完成 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 490.2 | 489.98 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 多馆资源共享方面 | 打破了单馆“保障”模式，实现北京高校馆藏文献资源的真正共享；从根本上保障51所高校的网络文献资源的提供。 | 受益成员馆51所 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 成员馆建设方面 | 促进各成员馆建设现代化，培养现代化队伍，推动图书馆体制转变，在相当长的一定时期内将对各成员馆建设产生积极的、持续性的影响。 | 数据库的使用量增加 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85%以上 | 90% | 10 | 8.5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.50 |  |  |  |