|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 科技创新服务能力建设-基本科研业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 韩飞 | | | 联系电话 | 88802520 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 1225.000000 | 1093.975373 | 10 | 89.30% | 8.93 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 1225.000000 | 1093.975373 | — | 89.30% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目以促进学校学科建设、提升学校教师在相应科研领域的学术水平和创新能力为总体目标。该项目执行后将发表学术论文80篇以上，被SCI,EI,CSSCI,ISTP等检索30篇以上，以此研究为基础，将承担国家及省部级科研项目20项以上，争取国家或省市级以上科技成果奖2项以上。培养研究生100名以上，培养青年教师50名以上，汇聚人才并形成几个有特色的科研团队。 | | | | | 项目着重促进学校青年教师学术水平进步和提升重点领域的创新能力。该项目执行后发表学术论文489篇，被SCI,EI,CSSCI,ISTP等检索124篇，完成专著12部；以此研究为基础，承担国家及省部级科研项目23项，获得各类奖项9项。培养研究生1300名以上，培养青年教师54名，汇聚人才并形成8个有特色核心方向的科研团队。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 论文 | 80篇 | 489篇 | 5 | 3 | 实际完成值超年度指标值；指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 专著 | 5部 | 12部 | 5 | 3 | 实际完成值超年度指标值；指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 获奖 | 2项 | 9项 | 5 | 3 | 实际完成值超年度指标值；指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 质量指标 | SCI,EI,CSSCI,ISTP等检索 | 30篇 | 124篇 | 7.5 | 7 | 实际完成值超年度指标值；指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 承担国家或省部级项目 | 15项 | 23项 | 7.5 | 7 | 实际完成值超年度指标值；指标设定准确性有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 2019年1月-2019年3月 | 完成项目规划、可行性分析 | 已完成 | 3 | 3 |  | | |
| 2019年4月-2019年10月 | 完成调研实测 | 已完成调研 | 3 | 3 |  | | |
| 2019年11月-2019年12月 | 撰写结题报告和技术报告 | 已完成报告 | 4 | 4 |  | | |
| 成本指标 | 财务成本1255万元 | 1255万元 | 1093.975373万元 | 10 | 8 | 预算执行率为89.30%，资金有结余 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 预期目标 | 项目以促进学校学科建设、提升学校教师在相应科研领域的学术水平和创新能力为总体目标。 | 着重促进学校青年教师学术水平进步和提升重点领域的创新能力。 | 15 | 14 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 预期目标 | 培养研究生100名以上，培养青年教师50名以上，汇聚人才并形成几个有特色的科研团队。 | 获益研究生1300名，培养青年教师54人，并形成了8个具有特色方向的核心科研创新团队。 | 15 | 14 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 9 | 未设满意度指标，根据自评表指标权重设置要求，我们认为此处应根据项目所能实现的服务对象满意度设定相应分值，但不得满分； | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86.93** |  | | |