附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-特聘教授 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘红琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488827549 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 2 | 2 |  | 10 |  | 100% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 2 | 2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对我校油气储运工程学科建设和学术研究提出创新性、战略性构想，带领本学科在个别研究方向上的实力和水平达到国内领先；指导省部级及以上重大科研项目研究，讲授本学科核心课程或开设学科前沿领域的讲座，联合培养高水平博士研究生作为师资后备力量；协助组建并领导团队建设，指导青年教师承接科研项目助其成长以培养学科领军后备人才，提升团队人才培养、科学研究和社会服务的整体能力。 |  |  |  |  |  | 全部完成。指导油气储运青年教师申报获批北京市自然基金面上项目报以及SCI论文发表，为本科生开设石油开采的奥秘学术讲座，联合指导中国地质大学（北京）的博士研究生和硕士研究生在我校开展研究工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术讲座 |  | 6学时 |  | 6学时 | 4.5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  |  | 联合指导硕博研究生 |  | 2名 |  | 2名 | 4.5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  |  | 指导青年教师项目申报 |  | 2项 |  | 3项 | 4.5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  |  | 指导青年教师学术论文撰写 |  | 1篇 |  | 3篇 | 4.5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  | 质量指标 | 指导青年教师学术论文撰写 |  | 达到国家自然基金和北京市自然基金面上项目申报书标准 |  | 获批北京市自然基金面上项目 | 4.5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  |  | 指导青年教师学术论文撰写 |  | 达到国际SCI期刊论文要求 |  | 在JPSE顶刊发表SCI收录论文 | 4.5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  | 时效指标 | 学术讲座 |  | 2021年6月30日 |  | 2021年6月30日 | 4.5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  |  | 联合指导硕博研究生 |  | 2021年12月31日 |  | 2021年12月31日 | 4.5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  |  | 指导青年教师项目申报 |  | 2021年8月31日 |  | 2021年6月30日 | 4.5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  |  | 指导青年教师学术论文撰写 |  | 2021年12月31日 |  | 2021年8月31日 | 4.5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  | 成本指标 | 工资 |  | 2万元 |  | 2万元 | 5 |  | 4.3 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学科建设 |  | 在油气储运工程学科建设的特色化方面取得成效 |  | 在油气储运工程学科建设的海洋特色化方面取得成效 | 15 |  | 14.1 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  |  |  | 人才培养 |  | 在硕博士研究生培养、青年教师科研水平提升方面取得成效 |  | 硕博士研究生及青年教师的科研水平显著提升 | 15 |  | 14.1 |  | 基本完成预期指标，需保持 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学科建设及人才培养满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 9.5 |  | 还有提升空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.7 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。