项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-基于互联网先进技术试点推进教育新业态实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵娜 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 | 63911076 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 630.83 |  |  | 617.728600 | 10 | 97.92% |  | 9.8 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 630.83 |  |  | 617.728600 | — |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成7个方向的研究(活动、实验、建设）内容：新型网络（5G)环境下基础教育教学创新应用、中小学编程素养提升实验项目、北京市中小学师生电脑作品交流展示活动、“一师一优课一课一名师”活动、互联网+教育数字课程资源摄制基地建设、北京市中小学数字实验资源建设、北京市空中课堂录制开发论证设计管理。 一方面，通过试点推进，率先探索，发挥先行示范作用，为进一步探索新模式新业态创造基础条件，便于成熟后逐步推广复制；另一方面，加快新业态新模式构建发展，发挥各教育主体创造力，激发教育活力和创新能力，满足新时代下教育发展新需求。 |  |  |  |  |  | 完成7个方向的研究(活动、实验、建设）内容：新型网络（5G)环境下基础教育教学创新应用、中小学编程素养提升实验项目、北京市中小学师生电脑作品交流展示活动、“一师一优课一课一名师”活动、互联网+教育数字课程资源摄制基地建设、北京市中小学数字实验资源建设、北京市空中课堂录制开发论证设计管理。 一方面，通过试点推进，率先探索，发挥先行示范作用，为进一步探索新模式新业态创造基础条件，便于成熟后逐步推广复制；另一方面，加快新业态新模式构建发展，发挥各教育主体创造力，激发教育活力和创新能力，满足新时代下教育发展新需求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新型网络（5G）环境下基础教育教学创新应用课程、活动、研究数量 |  | 超高清学科课程资源100个，视频课程4节课480分钟，示范课堂4节课，在线研学活动4次，标准体系1套 |  |  | 超高清学科课程资源100个，视频课程4节课480分钟，示范课堂4节课，在线研学活动4次，标准体系1套 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 中小学编程素养提升实验数据采集、送课到校、推广活动及教材数量 |  | 完成不少于17所样本学校的数据采集，送课到校活动1300人次，教师推广活动1320人次，出版1本公开发表的教材 |  |  | 完成19所样本学校的数据采集，送课到校活动近2000人次，教师推广活动近2080人次，出版《中小学编程素养能力提升教程》 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 北京市中小学师生电脑作品交流展示活动作品、参赛队伍、活动、人员数量 |  | 评审学生作品≥1000件；评审中小幼教师作品≥1000件；组织机器人队伍参加市级竞赛≥170支；举办多种培训班及研讨交流活动≥100人；带队北京市选手参加全国评选活动≥100人 |  |  | 评审学生作品1131件；评审中小幼教师作品1327件；组织机器人队伍参加市级竞赛248支；举办多种培训班及研讨交流活动150人；带队北京市选手参加全国评选活动162人 |  | 3 |  | 2.6 |  |  |
|  |  |  | “一师一优课一课一名师”活动课程、资源、示范课、优课采集分析数量 |  | 建设不少于600节优质课程；利用在线技术整理和推送2020年度北京市各级获奖优课和本年度优质资源示范课；建设不少于68节优质资源示范课；分析不少于100节优课，采集不少于17学校，680名学生的数据。 |  |  | 区级精品课991节,省级精品课700；将共计1900节1T的优课；68节优质资源示范课；分析91节优课数据，采集并分析17所学校1165名师生数据，14个班级开展对比实验研究 |  | 3 |  | 2.2 |  | 拷贝走的100节课中有9节课视频在分析过程出现问题导致无法正常使用 |
|  |  |  | 互联网＋教育数字课程资源摄制基地建设数量及配套系统数量 |  | 建设互联网+教育数字优质课程资源基地1套；超高清后期编辑系统3台。 |  |  | 建设互联网+教育数字优质课程资源基地1套；超高清后期编辑系统3台 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 北京市中小学数字实验资源建设选题设计、脚本撰写、实验视频数量 |  | 实验资源建设选题设计200个，实验资源脚本撰写200个，实验视频课200个。 |  |  | 实验资源建设选题设计200个，实验资源脚本撰写200个，实验视频课200个 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 北京市空中课堂录制开发论证设计数量 |  | 组织管理10%更新课程使课程录制完成：约1000节；完成10%更新课程的选题设计和论证：约1000节 |  |  | 组织管理10%更新课程使课程录制完成：约1000节；完成10%更新课程的选题设计和论证：约1000节 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新型网络（5G）环境下基础教育教学创新应用课程、活动、研究质量 |  | 画面清晰，全景呈现、影像真实，声音无失真和噪音；无科学性错误；能够解决研究问题，通过专家验收；内容和形式满足教师和学生的需要 |  |  | 画面清晰，全景呈现、影像真实，声音无失真和噪音；无科学性错误；能够解决研究问题，通过专家验收；内容和形式满足教师和学生的需要 |  | 3 |  | 2.6 |  |  |
|  |  |  | 学生、教师编程素养 |  | 学生编程技能情况：能够在教师的指导下合作完成编程任务； 教师编程技能情况：教师具备指导学生完成编程任务的能力。 |  |  | 学生编程技能情况：能够在教师的指导下合作完成编程任务； 教师编程技能情况：教师具备指导学生完成编程任务的能力。 |  | 3 |  | 2.8 |  |  |
|  |  |  | 师生电脑作品交流展示活动 |  | 上报学生作品参加国家教育部全国评选活动≤150件；上报教师作品参加国家教育部全国评选活动≤300件；选拔机器人队伍参加全国竞赛活动，获得全国评比等次奖≥10支 |  |  | 上报学生作品参加国家教育部全国评选活动124件；上报教师作品参加国家教育部全国评选活动50件；选拔机器人队伍参加全国竞赛活动，获得全国评比等次奖36支。 |  | 3 |  | 2.1 |  | 根据央馆工作要求，上传作品限制数量。 |
|  |  |  | “一师一优课一课一名师”活动课程、资源示范课、优课采集分析质量 |  | 优质课程满足中央馆评比部级优课的标准；优课资源整理和推送满足我市一线学科教师利用微信小程序观看北京地区优课获奖作品的需求；优质资源示范课为我市教师提供优课的引领性案例；形成《基于互联网+教育的智慧教学研究》调研报告。 |  |  | 严格按照部级评课指标评选出区级省级精品课，教师可以通过微信小程序查找观看历年获奖案例，提供优质案例68节，生成数据测评分析结果和报告。 |  | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 互联网＋教育数字课程资源摄制基地建设质量 |  | 拥有分区摄制区域3个；摄制灯光的布置1套；非编系统故障率≤95%；故障排除率≥100%。 |  |  | 拥有分区摄制区域3个；摄制灯光的布置1套；非编系统故障率0；故障排除率100% |  | 2 |  | 1.96 |  |  |
|  |  |  | 北京市中小学数字实验视频质量 |  | 内容科学性、表现形式准确性通过教研和视频专家审查； 技术指标满足：画面1920×1080p；声音无失真、无噪音，整体声音电平大部分控制在-18dBFs。 |  |  | 内容科学性、表现形式准确性通过教研和视频专家审查； 技术指标满足：画面1920×1080p；声音无失真、无噪音，整体声音电平大部分控制在-18dBFs |  | 3 |  | 2.8 |  |  |
|  |  |  | 空中课堂课程错误率及通过率 |  | 课程审核后错误率<10%；验收通过率95%。 |  |  | 课程审核后错误率<10%；验收通过率95% |  | 3 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 11月中下旬完成项目验收 |  |  | 11月中下旬完成项目验收 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 师生电脑作品交流展示活动开展进度 |  | 制定并颁布新活动指南，完成工作部署≤15天；完成学生、教师作品收集、整理以及初评、终评工作≤25天；完成机器人竞赛培训工作，组织机器人竞赛≤25天；带队北京市选手参加全国电脑作品制作活动交流展示暨学生作品面试及全国中小学创新与实践活动≤5天；组织上报教师作品参加全国教育教学信息化交流展示活动≤30天；完成总结表彰及培训新指南工作≤15天。 |  |  | 制定并颁布新活动指南，完成工作部署≤15天；完成学生、教师作品收集、整理以及初评、终评工作≤25天；完成机器人竞赛培训工作，组织机器人竞赛≤25天；带队北京市选手参加全国电脑作品制作活动交流展示暨学生作品面试及全国中小学创新与实践活动≤5天；组织上报教师作品参加全国教育教学信息化交流展示活动≤30天；完成总结表彰及培训新指南工作≤15天。 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
|  |  |  | “一师一优课一课一名师”活动进度 |  | 10月底之前完成优质课程建设，2021年11月底之前完成优课资源整理和推送、优课的数据采集与分析、优质资源示范课建设。 |  |  | 11月底完成优质课程建设，2021年12月底完成优课资源整理和推送,2022年５月底完成优课的数据采集与分析,2021年12月底完成优质资源示范课建设。 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | ≤650万元（含2022年） |  |  | 617.728600（2021年） |  | 5 |  | 4.4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 新型网络（5G）环境下基础教育教学创新应用社会效益 |  | 资源开发建设得到丰富；5G技术对教育教学的支持和促进效应得到提升；教学效果得到提升。 |  |  | 资源开发建设得到丰富；课程内容实施效果满意率达到96.67%，课程5G技术实施程度满意率达到98.07%，课程拓展性满意率达到95.84%。 |  | 4 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 中小学编程素养提升实验社会效益 |  | 参加项目的学生编程素养、参加项目的教师编程素养有所提高，出版的教材可以供全市部分中小学学习和推广。 |  |  | １.参与STEM编程课程学生的编程素养能力整体具有显著提升效果，男生和女生在STEM编程课程之前，编程能力存在显著的差异，但通过STEM编程课程之后差异不再显著。 ２.参与智能编程课程学生的编程素养能力整体具有提升效果，但提升水平情况存在差异，女生具有显著提升，男生比女生提升水平稍低，女生在前测时显著落后于男生，而到后测则出现了反超男生的情况。智能编程课程对小学生的编程素养能力提升非常显著，对中学只有少许提升效果，其中五年级学生的提升效果最为明显，其次为四年级，而六年级与七年级的学生提升效果较小，然而对于八年级学生，具体提升效果还有待进一步远期观察。 综上，《中小学编程素养提升实验项目》送课到校部分数量指标已超额完成送课，质量指标学生在教师的指导下可以合作完成编程任务，且部分作品比较优秀，达到后期参与作品推优的水平，社会效益是通过送课到校活动，在学生编程素养能力提升整体上具有非常积极的影响，可以持续开展类似项目更广泛的提高本市中小学生编程素养能力，该项目的完成也为今后课程的选取、难度的选定提供了依据。 |  | 4.5 |  | 3.54 |  |  |
|  |  |  | 师生电脑作品交流展示活动社会效益 |  | 对于全市中小学师生信息技术应用水平的影响力，人工智能在中小学课堂上的推广与普及，以及信息资源的共享效应得到一定效果的提升。 |  |  | 通过2022年的项目实施，各区获奖作品从1341件提高到1454件，获奖作品比2021年提高了8.5%，对于全市中小学师生信息技术应用水平的能力提升得到很好效果。 |  | 4.5 |  | 3.54 |  |  |
|  |  |  | “一师一优课一课一名师”活动社会效益 |  | 教师使用信息化技术上课的能力有所提高，优质课程的质量有所提高，优课的应用推广能力进一步提升。 |  |  | 各学科教师的信息技术教学能力有所提高，能够利用信息技术上好优质课程。 通过优质课程的建设，指导了课程质量提升并形成了优课示范性资源体系。 研究成果的生成和反馈助力了优课资源的深度应用。 |  | 4.5 |  | 3.84 |  |  |
|  |  |  | 互联网＋教育数字课程资源摄制基地建设效益 |  | 完成100部资源开发建设。 |  |  | 完成100部资源开发建设，服务于全市空中课堂教学。 |  | 4 |  | 3.4 |  |  |
|  |  |  | 北京市中小学数字实验资源建设社会效益 |  | 优质数字课程资源的开发和建设得到促进；教学效果有所提升。 |  |  | 该项目强调以需求为导向、以能力培养为重心、以课程为中心、以为学生为中心，建设的资源不仅可以适应空中课堂、双师课堂和融合课堂等不同教学模式，同时还可满足探究式学习资源准备和翻转课堂资源准备要求，满足课堂教学和学生自学需求。 |  | 4.5 |  | 3.84 |  |  |
|  |  |  | 北京市空中课堂录制开发论证管理社会效益 |  | 优质数字课程资源的开发和建设得到促进；数字化资源的应用研究得到提升。 |  |  | 空中课堂课程资源得到体系化梳理，为后续工作提供基础。 |  | 4 |  | 3.4 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意度 |  | 新型网络（5G）环境下基础教育教学创新应用服务对象满意度：教师使用满意度≥90%，学生使用满意度≥90%； 中小学编程素养提升实验服务对象满意度>80%； 各区教委、学校师生对于师生电脑作品交流展示活动的满意度≥95%； 互联网+教育数字课程资源摄制基地建设服务对象满意度：教师使用满意度≥90%；非编人员使用满意度≥90%； 北京市中小学数字实验资源建设服务对象满意度：受益教师满意度≥85%，受益学生满意度≥85%； 北京市空中课堂录制开发论证管理服务对象满意度：受益教师满意度≥80%，受益学生满意度≥80% |  |  | 新型网络（5G）环境下基础教育教学创新应用服务对象满意度：教师使用满意度90%， 学生使用满意度90%； 中小学编程素养提升实验服务对象抽样问卷调查满意度分别为95.45%、96.81%、97.28%； 各区教委、学校师生对于师生电脑作品交流展示活动的满意度95%； 互联网+教育数字课程资源摄制基地建设服务对象满意度：教师使用满意度90%；非编人员使用满意度90%； 北京市中小学数字实验资源建设服务对象满意度：受益教师满意度90％，受益学生满意度90%; 北京市空中课堂录制开发论证管理服务对象满意度：受益教师满意度80%，受益学生满意度80%。 |  | 10 |  | 8.6 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.92 |  |  |