项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-促进提升儿童学习能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏旭斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994806 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.9322 | 23.9322 |  | 23.9322 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.9322 | 23.9322 |  | 23.9322 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1.本项目以具身认知理论为指引，通过开展具身学习策略实践，设计儿童身体运动与学习相结合的体验式学习活动，形成具身学习范式。从而促进儿童思维发展和学习能力的综合提升。2.以“学习轨迹”为抓手，侧重在小学数学学科，将学习内容变为学生喜欢的游戏或活动，通过科学严谨的规则为学生达成学习目标，为思维发展搭建跑道和脚手架。3.在疫情防控常态化形势下，力求通过家校（园）协作与沟通，构建学生身心健康保障体系，支持学生认知调整和行为调整，帮助家长形成科学的儿童观、知识观和智力观，创设良好的家庭学习环境，在生活情境中指导儿童学习，为儿童学习能力的发展提供有利的家庭支持。 |  |  |  |  |  | 项目开展以来，在学习科学对“学习”进行更加全面认识 的基础上，深入探究运用具身认知理论方法，聚焦于学生的学 习设计和指导，探索改革学习方式，帮助教师切实改善教学。 来自东城、朝阳、海淀、通州、延庆、房山（燕山地区）等7 个区近20所中小学学校、10所幼儿园参与到项目中。 项目组在实施过程中充分调动各区与幼儿园和学校 教师参与的积极性，聘请具身理论研究专家、数学教学 专家、学习科学专家、教科研专家及学校校长、骨干教 师参与各项活动，多次下校走访调研。 项目严格按照项目预算，基于实际的人力、物力需 求，保证了项目专款专用。资金使用规范、合理。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目学校（小学） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目学校（幼儿园） |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专家培训 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 下校指导 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 主题活动 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研讨座谈会 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教研活动 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 编印优秀课例汇编 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 编印学习资料 |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 优秀课例汇编 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 编印学习资料 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | — |  |  | — | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  | — | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  | — | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 家长的教育观念与行力 为 |  |  | 5 | 4 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 小学教师的教育教学能力 |  |  | 6 | 5 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 幼儿园教师的教育教学能力 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 儿童学习能力 |  |  | 6 | 5 | 6 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 家庭、学校的特色经验共享 |  |  | 5 | 4 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | — |  |  | — | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  | — | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  | — | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | — |  |  | — | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  | — | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  | — |  |  | — | — | — |  | — |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与本项目教师满意度 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 相关项目学校和幼儿园满意度 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 相关项目学校学生和家长 |  |  | 4 | 3 | 4 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |