|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助—饮用水、洗澡、电话费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京青年政治学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 戴军 | | | 联系电话 | 84778236 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 6.475000 | 6.475000 | 4.477000 | 10 | 69.14% | 6.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.475000 | 6.475000 | 4.477000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：帮助受助学生在基层绽放青春、服务社会 目标2：按照评审结果，一次性发放 目标3：服务对象满意度95%及以上 | | | | | 项目严格按照国家、北京市和学院文件精神，依托学生处资助事务管理中心，组建学院家庭经济特困难学生资助工作评审委员，按照北京市的相关规定对申请学生进行严格的评议，在确保评议和发放公平公开公正的基础上进行，依据2021年北京市教委、北京市财政局批复的项目金额开展学生资助。学生资助—饮用水、洗澡、电话费项目：共资助242名学生，项目实际支出4.477万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 饮用水、洗澡、电话费资助人数 | 350 | 242人 | 20 | 18 | 2021年招生计划减少，家庭经济困难学生人数减少 | | |
| 质量指标 | 家庭经济特别困难学生 | 受助学生经过家庭经济困难认定 | 受助学生经过家庭经济困难认定 | 10 | 9 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 进度指标 | 完成时间 | 2021年7月 | 2021年7月 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 严格按相关财政制度使用项目经费 | 6.475万 | 4.477万元 | 10 | 9 | 已按调整金额执行 | | |
| 效 果 指 标 （30分） | 效益指标 | 减轻在校家庭经济困难学生家庭负担 | 帮助受助学生减轻一定的家庭负担，更好地学习、生活 | 帮助受助学生减轻一定的家庭负担，更好地学习、生活，受益学生达到242人次/学年 | 10 | 9 | 2021年招生计划减少，家庭经济困难学生人数减少 | | |
| 助力学生成长成才 | 有利于学生更好服务社会，奉献社会 | 有利于学生更好服务社会，奉献社会，受益学生达到242人次/学年 | 10 | 9 | 2021年招生计划减少，家庭经济困难学生人数减少 | | |
| 培养学生的责任感 | 培养学生对社会的爱心、责任心，维护校园、社会稳定 | 有利于学生更好服务社会，奉献社会，受益学生达到242人次/学年 | 10 | 8 | 2021年招生计划减少，家庭经济困难学生人数减少 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 95% | 100% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86.91** |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |