附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年拔尖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15910226820 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.5 | 7.5 |  | 2.619898 |  | 10 |  | 100% |  | 3.49 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 7.5 | 7.5 |  | 2.619898 |  | — |  | 34.93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：目标1：参阅文献，确定研究方案，撰写研究方案或报告1份；目标2：根据研究方案，进行试验，得出结果结论，发表研究论文1篇；目标3：把研究的技术技能、创新实践用于指导学生参加技能大赛或创新创业大赛，取得大赛奖项1项；目标4：利用研究成果或研究技术方法为企业服务，引入横向项目1项，到账横向经费5万元。 |  |  |  |  |  | 1.完成研究报告1份；2：投稿研究论文1篇；3：把研究的技术技能、创新实践用于指导学生参加技能大赛或创新创业大赛，取得大赛奖项3项；4：利用研究成果或研究技术方法为企业服务，引入猴头菌丝体特征图谱鉴定等横向项目3项，到账横向经费21万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 指标1：撰写报告 |  |  | 1份 | 撰写报告1篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：论文发表 |  |  | 中文核心期刊收录 | 投稿SCI论文1篇 | 10 |  | 8 |  | 由于疫情影响，实验工作滞后导致研究论文发表滞后。 |  |
|  |  |  | 指标2：指导学生获奖 |  |  | 北京市级及以上 | 全国互联网+、中华职教社创业大赛等获奖 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2021年12月20日 | 2022年4月15日完成支出 | 10 |  | 6 |  | 由于建账时间晚，2021年7月21日，完成周期推迟半年 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格控制项目总成本 |  |  | 7.5万元 | 2.619898万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1：横向经费收入 |  |  | 5万元 | 21万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表研究论文 |  |  | 1篇 | 投稿撰写研究论文1篇 | 8 |  | 6 |  | 由于疫情影响，实验工作滞后导致研究论文发表滞后。 |  |
|  |  |  | 指标3：指导学生技能大赛、创新创业大赛获奖 |  |  | 1项 | 3项 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：引入横向项目 |  |  | 1项 | 3项 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | 90%以上 | 95%。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：合作企业满意度 |  |  | 90%以上 | 94%。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：主管部门满意度 |  |  | 90%以上 | 92%。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.49 |  |  |  |