| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈蓓蓓 |  |  | 联系电话 | 13581647808 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 350.000000 | 234.317582 | 10 | 66.95% | 6.69 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 识别京津冀平原地面沉降多元演化模式，模拟京津冀重点区地面沉降演化过程，量化揭示京津冀多元场耦合作用机理。年度内，在国内外期刊上发表论文4-8篇，其SCI/EI检索不少于4篇。通过项目实施，培养博士、硕士研究生5名，培养青年骨干教师1名；总成本控制在350万元。 |  |  |  |  | 集成地下水数值模拟技术和常规水文地质信息，综合卫星重力技术，准揭示地下空间演化对含水层系统动态变化的影响，结合浅表层空间不同利用条件，建立多尺度多场耦合模型，量化揭示京津冀多元场耦合作用机理。年度内，新增科研项目5项，发表国内外期刊18篇，SCI检索论文15篇，中文核心论文3篇，发明专利1项，专著1本，省部级科研奖励1项；培养博士、硕士研究生5名，青年教师2名 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 省部级以上项目 | 力争申请到1项 | 5项 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 市级以上科研奖励、国家发明专利或者专著 | 力争完成1项 | 3项 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师、培养研究生 | 1名、5名 | 7名 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高水平期刊论文 | 不少于4篇 | 15 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 科研奖励/专著/专利/软件著作权 | 力争申请到1项 | 3 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果 | 达到国内同领域领先水平 | 98% | 6 | 5.5 | 可衡量性不足，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 2021年完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 350 | 234.317582 | 5 | 3 | 预算结余大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 本项目可为地下空间安全、地面沉降－形变安全、城市安全等相关领域提供重要的技术方法、理论依据，为城市安全风险预警、重大工程地表形变安全保障、水资源管理等提供辅助决策支持 | 95%以上 | 98% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 面向未来一段时期内国家科技发展的重要内容，开展京津冀地面沉降多元演化模式识别及多元场耦合作用机理量化研究，项目预期成果为京津冀重大工程、城市基础设施安全、城市规划、区域发展以及南水北调工程建设服务，产生很好的社会效益 | 95%以上 | 98% | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不低于95% | 98% | 10 | 9.5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.69 |  |  |  |