项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京市民语言文化大讲堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜琪方 |  |  | 联系电话 | 51994978 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 108.246 | 108.23 | 108.23 | 10 | 99.98% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 108.246 | 108.23 | 108.23 | — | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.开展《国家语言文字法》宣传活动。 2.开展北京市民语言文化宣讲活动。 3.提升社会对语言文字工作的认知度。 4.形成语言文化宣讲专家团队和骨干力量。 |  |  |  | 1.开展《国家语言文字法》宣传活动。 2.开展北京市民语言文化宣讲活动。 3.提升社会对语言文字工作的认知度。 4.形成语言文化宣讲专家团队和骨干力量。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 市民语言文化大讲堂宣讲竞赛题库 | 10套 | 10套 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 市民语言文化大讲堂宣讲节数 | 200节 | 200节 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 市民语言文化大讲堂工作人员岗前学习 | 6次 | 6次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | “大讲堂”参与人数 | 20000人次 | 30000人次 8次 20次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | “大讲堂”知识展示 | 8次 | 8次 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 市民语言文化大讲堂效果调研 | 20次 | 20次 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动质量 | 符合市语委办要求 | 符合市语委办要求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 微信关注度 | 90% | 90% | 5 | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 效果反馈调研 | 90% | 90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训时间 | 4-11月 | 5-11月 | 3 | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 108.23万元 | 108.23万元 | 8 | 8 | 执行中标数额 |  |
|  |  |  | 宣讲活动人均成本 | 54.12元 | 36.08元 | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 社会影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 14 |  |  |
|  |  |  | 市民语言文化素养 | 得到提高 | 得到提高 | 15 | 14 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 市民对“大讲堂”满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4.5 |  |  |
|  |  |  | 培训对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |