项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目——市语委办开展语言文字工作业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王栋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994980 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 153.38 | 153.38 |  | 152.95 |  | 10 |  | 99.7% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 153.38 |  | 152.95 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实《国务院办公厅关于全面加强新时代语言文字工作的意见》和全国语言文字工作会议所确定的任务。语言文字工作体系自身建设得到加强，管理和服务水平有新的提高。 |  |  |  |  |  | 整体提升市语委成员单位、各区、各高校语言文字工作干部工作能力和素养开展了语言文字干部能力提升专项培训活动；以“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇”为主题开展了第24届全国推广普通话宣传周活动。16个区都组织了丰富多彩的宣传周活动，在主要街道悬挂了宣传横幅、张贴了宣传画，下发了语言文字规范化宣传材料达十万份，参加人数近二十万；积极推进《北京语保资源集》和《北京语言生活报告》绿皮书编写工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 语言文字工作干部能力提升 |  |  | 300人 | 380人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出版语保资源集 |  |  | 1册 | 1册 | 10 |  | 9 |  | 已到出版社，由于冬奥会、去年11月至今的疫情影响，出版社工作延期，书号和排队出版问题导致尚未出版 |  |
|  |  |  | 北京语言生活状况报告（2021） |  |  | 1本 | 1本 | 10 |  | 9 |  | 已到出版社，由于冬奥会、去年11月至今的疫情影响，出版社工作延期，书号和排队出版问题导致尚未出版 |  |
|  |  | 质量指标 | 语言文字工作干部能力提升 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传材料取得了宣传实效 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展第24届推普周 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 工作任务安排在年内完成，逐月展开 |  |  | 严格按照计划执行 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 161万元 | 153.38万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 进一落实中长期规划目标所确定的各项工作任务 |  |  | 增强 | 增强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 增强了语言文字工作系统干部的凝聚力和服务市民语言需求的能力。 |  |  | 增强 | 增强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 进一步提高了语言文字法律法规的社会知晓度，语言文化建设得以加强，语言文字工作长效机制进一步健全，推动了整个社会语言文字应用能力的提升。 |  |  | 增强 | 增强 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 工作体系满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 上级部门满意度 |  |  | ≥90% | 90 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |