附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京教育新媒体传播（两微一报） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42.71 | 42.71 |  | 42.56309 |  | 10 |  | 99.67% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 42.71 | 42.71 |  | 42.56309 |  | — |  | 99.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增强教育新闻宣传工作的贴近性和亲和力，让各级教育管理者及时了解教育新闻、政策走向、突发事件与网络舆情，提高科学决策的针对性、有效性；减少信息传递的环节，提高行政效率；充分利用零散的“碎片时间”阅读进而提升文化素养。 |  |  |  |  |  | 增强教育新闻宣传工作的贴近性和亲和力，让各级教育管理者及时了解教育新闻、政策走向、突发事件与网络舆情，提高科学决策的针对性、有效性；减少信息传递的环节，提高行政效率；充分利用零散的“碎片时间”阅读进而提升文化素养。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京教育播报微信出版期数 |  |  | 330期 | 330期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 北京教育播报微博出版期数 |  |  | 180期 | 180期 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 北京教育手机报出版期数 |  |  | 180期 | 180期 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 北京教育手机报每期下发人数 |  |  | ≥5000人 | 7200人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 自采自编率 |  |  | 微信自采自编内容不少于200期（条），手机报及微博自采自编内容至少150期（条）。 | 微信256（条），手机报及微博160期（条） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学校覆盖率 |  |  | 覆盖首都1500所学校（包含中小幼等） | 1600所 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 稿件质量 |  |  | 严格执行三审三校，按照《互联网新闻信息服务管理规定》及北京市委宣传部传媒监管处要求做好稿件质量管理，达到行业标准。 | 严格执行三审三校，按照《互联网新闻信息服务管理规定》及北京市委宣传部传媒监管处要求做好稿件质量管理，达到行业标准。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发布周期 |  |  | 严格按计划执行，通常微信公众号每日更新、手机报及微博工作日更新（节假日和寒暑假及特殊情况除外） | 微信公众号每日更新、手机报及微博工作日更新 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 项目总结时间 |  |  | 12月 | 12月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 42.71万元 | 42.563万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  |  | 1.实现微信公众号粉丝数量增长率为10%；2.产生良好的社会效益，新媒体全平台阅读量不低于3000万；3.全年实现专家、读者的好评100人次左右。 | 1.实现粉丝数增长率10.05%2.全年全平台阅读量6800万；3.读者好评190人。 | 30 |  | 27 |  | 在完成基本目标的基础上，继续扩大影响力和覆盖面。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 首都教育系统各级领导干部及管理人员满意度 |  |  | 通过网络问卷、走访、面谈、电话交流等方式进行满意度调查，实现满意度不低于90%。 | 91.67% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |