附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单直属单位业务发展项目——北京市教师专业技术职称评审经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育综合服务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨彦彤 |  |  |  |  | 联系电话 | 83551295 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.669 |  | 55.669 | 18.297 | 10 |  | 32.87%%% |  |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 55.669 |  | 55.669 | 18.297 | — |  | 32.87% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2021年度中小学正高级教师系列、中等职业学校教师系列的职称评审及高校教师系列学术评议工作，促进北京市教师队伍专业水平的提高。 |  |  |  |  |  | 完成了2021年度中小学正高级教师系列、中等职业学校教师系列的职称评审工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（50） | 数量指标 | 组织各级各类学校申报人参加评审 |  | ≥400人 |  | 595 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 评出一定数量的具备中、高级职称的教师，占参评人数比例 |  | ≥70% |  | 中小学正高通过率93.45%；中职通过率92.92% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各系列评审完成时间 |  | 2021年12月前 |  | 至2012年12月，中小学正高、中职系列职称评审工作全部完成，高校学术评议工作完成了90% |  | 10 |  | 9 | 由于为年中追加项目，以及受疫情影响，整体工作安排进行了相应调整，高校系列学术评议工作于2022年1月全部完成。因此，当年工作完成率90%，跨年工作完成率100%。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 55.669 |  | 18.297 |  | 10 |  | 10 | 由于为年中追加项目，以及受疫情影响，整体工作安排进行了相应调整，高校系列学术评议工作于2022年1月全部完成，经费跨年执行37.1072万元，至2022年4月，实际执行率为99.52% |  |
|  | 效益 指标（30） | 社会效益 指标 | 促进教师队伍专业水平 |  | 有所提升，职称得到晋升 |  | 2021年595人通过评审晋升了专业技术职务 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 为学校岗位聘任 |  | 提供前提条件 |  | 各学校按参评人评审通过职务进行岗位聘任 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度指标 | 参评人满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 评委满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |