项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—内地西藏、新疆高中班教育教学工作推动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐建姝 |  |  |  |  | 联系电话 | 51994767 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 44.088 |  | 44.088 | 44.088 | 10 |  | 100% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 44.088 |  | 44.088 | 44.088 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是进一步提高干部、教师的政策水平；二是为教师提供充分的精神食粮；三是进一步加强内地民族班的教育管理服务；四是提高内地民族班的办学水平。 |  |  |  |  |  | 进一步提高内地民族主管干部教师的民族政策水平，全面提升教师专业素质，持续强化内地民族班的教育管理服务，提高我市内地民族班的办学水平，为民族地区培养更多合格建设人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织干部教师学习培训。 |  | 组织200名干部教师参加学习培训。 |  | 举办内地民族班管理干部民族政策研修班，完成202名干部教师学习培训任务。 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：组织主管领导开展学习、交流活动。 |  | 组织312名主管领导开展学习、交流活动。 |  | 完成315名主管领导参加的学习、交流活动。 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：提高内高班学校干部、教师民族政策水平。 |  | 内地民族班干部、教师民族政策普及率大于90%。 |  | 内地民族班干部、教师民族政策普及率达到90%以上。 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：举办内地民族班学生演讲活动，强化学生的民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。 |  | 举办100名内地民族班学生参加的演讲活动，强化学生的民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。 |  | 举办了260名内地民族班学生参加的第四届演讲比赛，进一步深化学校民族团结进步教育。铸牢中华民族共同体意识。 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 指标3：召开第二届立德树人优秀班主任培训、总结交流会，提高内高班学校教师教育教学水平。 |  | 召开第二届立德树人优秀班主任培训、总结交流会，指导内地民族班学校干部教师参加科研课题研究，教育教学水平进一步提升。 |  | 152名教师参加第二届立德树人优秀班主任培训、总结交流会，内地民族班学校干部教师参加科研课题研究人员达到90%以上，教育教学水平持续提升。 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开展校级领导干部研修。 |  | 组织200名干部教师参加学习培训。 |  | 举办内地民族班管理干部民族政策研修班，完成202名干部教师学习培训任务。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：开展主管干部交流学习活动。 |  | 组织312名主管领导开展学习、交流活动。 |  | 完成315名主管领导参加的学习、交流活动。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标3：开展第四届内地民族班演讲比赛。 |  | 举办100名内地民族班学生参加的内地民族班演讲活动，强化学生的民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。 |  | 举办了260名内地民族班学生参加的第三届内地民族班演讲比赛，进一步深化学校的民族团结进步教育。铸牢中华民族共同体意识。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标4：召开第二届立德树人优秀班主任培训、总结交流会。 |  | 组织召开150名教师参加的第二届立德树人优秀班主任培训、总结交流会。 |  | 152名教师参加第二届立德树人优秀班主任培训、总结交流会，了教师教育教学水平得到提升。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算范围内。 |  | 44.088万元以内。 |  | 44.088万元。 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：举办校级领导干部研修班。 |  | 组织200名干部教师参加学习培训。 |  | 举办内地民族班管理干部民族政策研修班，完成202名干部教师学习培训任务。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：圆满完成四期主管干部交流学习活动。 |  | 组织312名主管领导开展学习、交流活动。 |  | 完成315名主管领导参加的学习、交流活动。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标3：举办第四届内地民族班演讲比赛。 |  | 举办100名内地民族班学生参加的第四届内地民族班演讲比赛，强化学生的民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。 |  | 举办了260名内地民族班学生参加的第四届内地民族班演讲比赛，进一步深化学校的民族团结进步教育。铸牢中华民族共同体意识。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标4：完成第二届立德树人优秀班主任培训、总结交流活动。 |  | 组织召开150名教师参加的第二届立德树人优秀班主任培训、总结交流会。 |  | 152名教师参加第二届立德树人优秀班主任培训、总结交流会，进一步提升了教师教育教学水平。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为办好内高班打下坚实基础。 |  | 干部教师民族政策水平不断提高，教育教学水平进一步提升。 |  | 干部教师民族政策水平持续提高，教育教学水平全面提升。 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：提高干部教师政治素质，为干部、教师鼓劲加油。 |  | 干部教师民族政策普及率大于90%，民族政策水平不断提升平。 |  | 领干部教师民族政策普及率在90%以上，民族政策水平持续提升。 |  | 6 |  | 6 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生对学校工作会更加支持。 |  | 学生对学校工作满意率大于95%。 |  | 学生对学校工作满意率在95%以上，对学校工作更加支持。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2：积极导向，使干部教师更加积极投入内地民族班工作。 |  | 引导干部教师更加积极投入内地民族班工作，参加科研课题研究人员大于90%。 |  | 干部教师更加积极投入内地民族班工作，参加科研课题研究人员达到90%以上。 |  | 4 |  | 4 |  | 无 |
|  |  |  | 指标3：学生、家长对教师会更加满意。 |  | 学生、家长对教师满意率大于90%。 |  | 学生、家长对教师满意率在90%以上。 |  | 3 |  | 3 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |