| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-＜北京市普通中小学美育督导评价指标体系＞研制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 俞劼 |  |  | 联系电话 | 13661164204 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 7.339000 | 7.339000 | 5.069960 | 10 | 69.08% | 6.91 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成《北京市普通中小学美育督导评价指标体系》研制。 |  |  |  |  | 完成《北京市中小学美育工作督导指标体》体系，此外，还额外完成了《北京市学校工作督导评估实施方案》；论文尚在写作中。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 美育督导指标体系数量 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 2 | 0 | 10 | 0 | 因疫情不能入校取样试评估，暂时无法取代实验数据，所以论文暂缓。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 美育督导指标体系水平 | 能80%反应北京普通中小学美育工作状态 | 能80%反应北京普通中小学美育工作状态 | 10 | 7 | 成果完成情况不好衡量，，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 论文发表率 | 100 | 0% | 10 | 0 | 因疫情不能入校取样试评估，暂时无法取代实验数据，所以论文暂缓。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 疫情原因不能入校取样评估受到限制，其余工作按计划完成 | 5 | 4 | 部分未完成，要加强前期论证，综合考虑环境影响，提升项目立项的科学性 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 7.339 | 5.06996 | 5 | 4 | 预算有结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 成果被他刊、其他文章引用或转载次数 | 5 | 0 | 15 | 10 | 因疫情不能入校取样试评估，暂时无法取代实验数据，所以论文暂缓。 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学校美育督导实践的社会影响力 | 提升1倍 | 提升1倍 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 64.91 |  |  |  |