项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-学生卡采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京教育网络和信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴昊 |  |  | 联系电话 | 63911072 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 272.108290 | 271.685761 | 10 |  | 99.84% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 272.108290 | 271.685761 | — |  | 99.84% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 满足北京市2021年度小学一年级新生以及其他年级首次申领学生卡的需求，保证教育管理需要和学生公共权益，按期完成卡片的印刷、封装、检测，并加载教育应用、北京通应用及市政交通一卡通应用，优质高效地完成学生卡交付任务。 采购“北京通-学生卡”201204万张。卡片根据工作实际分批次提供，第一批成品卡（不少于180000张）在签订合同后30个工作日内完成制作和发行。其余学生卡在2022年8月30日前完成交付。具体交货地点由北京教育网络和信息中心指定。 |  |  |  | 按计划，保质量完成制卡任务，顺利交付 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学生卡 | 201204 | 截止目前，累计制卡205107张，其中补卡14550张 | 20 | 17.60 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学生卡 | 100%按质、按量准确发放制卡 | 完成 | 20 | 18.40 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 学生卡 | 2022年8月30日前 | 完成 | 5 | 4.60 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 北京通学生卡单位成本 | ≤20 元／张 | 符合 | 5 | 4.40 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成201204张学生卡的制作和发放 | 达到预期 | 符合 | 8 | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为各项学生活动的管理、提高教育教学质量，提供了条件。为学生共享社会教育资源，参加社会实践、开展课外活动、接受思想品德教育创造更方便的条件。 | 达到预期 | 符合 | 9 | 7.20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 北京通学生卡为二卡合一卡，是采用环保材料，可以减少卡片丢失、损坏的概率，减少补卡数量，同时可以提高学生卡的管理效率。 | 达到预期 | 符合 | 3 | 2.60 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 有助于提高北京市基础教育的学生卡工作的管理效率；有助于提高学校办学的科学性、规范性；有助于教育行政部门及时了解基层情况，为形成决策提供正确依据；有助于教育信息化环境建设及广大师生信息素养的提高；有助于教育系统节省有限的教育经费，降低管理成本进而提高管理效益；有助于探索信息化时代教育管理模式的改革。 | 达到预期 | 符合 | 10 | 8.40 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度≥80% | 99% | 符合 | 10 | 7.40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.60 |  |  |  |