项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-学科类专题资源采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育网络和信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911207 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 170 |  | 168.6 |  | 10 | 99.18% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 170 |  | 168.6 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目拟采购一批优质学科资源为全市中小学开放。一部分是文本类优质教育资源的采购，为教师备课、组卷提供更多资源支持；另一部分是优质微课资源的采购，为学生自学、探究学习提供帮助。 |  |  |  |  |  | 采购文本类教育资源覆盖小学中学全学段全学科全教材，资源数量达2亿条；采购的微课类资源覆盖小学中学语文、数学、英语、科学学科，数量1200节。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：文本类资源采购 |  |  | 采购的资源覆盖K12全学段全学科全教材，资源数量不少于2000万条。 |  | 采购覆盖小学中学全学段全学科全教材文本类资源2亿条。 | 10 | 9.8 |  |
|  |  |  | 指标2：视频类资源采购 |  |  | 采购匹配课标和教材的微课资源不少于1000节。 |  | 采购覆盖小学中学语文、数学、英语、科学学科的微课1200节。 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：资源服务正常提供 |  |  | 通过验收 |  | 完成 | 10 | 8 |  |
|  |  |  | 指标2：资源面向全学科全学段 |  |  | 通过验收 |  | 完成 | 10 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 1－4月，组建项目服务团队，制定资源采购方案 |  | 完成 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  | 5－12月，完成2021年度学科专题资源采购工作，完成资源对接与用户身份对接，面向全市中小学提供资源服务 |  | 完成 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3： |  |  | 11－12月，完成资源入库，项目成果总结 |  | 完成 | 1 | 0.95 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 170万 |  | 168.6万 | 5 | 4.96 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 减少重复建设经费 |  | 完成 | 8 | 7.2 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  | 学科专题资源的采购覆盖全学科、全学段、全教材的教学资源，充实和完善中小学各学科相关配套资源。借助互联网丰富的教育资源，整合和共享优质教育资源，聚焦教学，为师生精准供给学习工具及配套资源，鼓励教师常态化应用资源开展备课、复习、教研等教学工作，在一定程度上提升教师信息素养，惠及广大教师。 |  | 完成 | 9 | 6.8 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 构建良好的信息化生态环境 |  | 完成 | 3 | 3 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 深入推进三通两平台的建设，贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》中的数字资源普及行动，以及《中国教育现代化2035》中的创新教育服务新业态。 |  | 完成 | 10 | 7.8 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  | ≥90% |  | 完成 | 10 | 8.2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88.71 |  |