附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-通州校区家具购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18810726188 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 498.05 |  | 495.97 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 232.985 |  | 232.985 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置办公家具和课桌椅，保证学校2020年9月1日按时开学，解决周边居民2000名学生入学问题。 |  |  |  |  |  | 购置办公家具和课桌椅，保证学校2021年9月1日按时开学，解决周边居民2000名学生入学问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置6209件 |  |  | 6209件 | 6209件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 行业标准 |  |  | 达到行业标准 | 达到行业标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 99% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2020年12月 | 2021年4月 | 10 |  | 8 |  | 由于基建项目滞后，2020年12月未完工 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 498.0500万元 | 495.9700万元 | 10 |  | 9.9 |  | 存在部分资金结余 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 为副中心提供2000个优质学位 | 为副中心提供2000个优质学位 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 达到环保要求 |  |  | 达到相关环境检测标准 | 达到相关环境检测标准 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续使用时间 |  |  | 可持续使用5年以上 | 可持续使用5年以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 |  |  | 95% | 95% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 教师满意率 |  |  | 95% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 家长满意率 |  |  | 95% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.8 |  |  |  |