附件3

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_设备购置_北校区天文地理教室设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学 附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15600649053 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 154.4570 |  | 154.457 | 154.457 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 154.457 |  | 154.457 | 154.457 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施后将提高北校区天文教育教学效果，便于进一步完善天文课程的实践方法，提高教学成绩，为国家培养更多、更好的具有一定天文知识素养的人才提供保障。 项目完成后，北校区天文课程将实现理论课程和实践课程均可开设的大好局面，同时海淀北部地区的观测条件也好于市区，这也为天文课的开展和天文台的广泛使用奠定了基础。 |  |  |  |  |  | 已购置：北校区天文仪器13种，数量共计百余件。建成以来开设天文课程和天文俱乐部，服务学生百余人次。每月惯例开展天文观星，学生兴趣高涨。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增天文仪器 |  | 4种（52个） |  | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |  | 全部验收合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到专业标准 |  | 已到达 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标时间 |  | 2021年5月前 |  | 已完成 | 5 |  | 4 |  | 采购涉及进口产品，需要多方认证，报上级批准，方可招标。 |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年8月前 |  | 进口望远镜到货较晚，其余按时完成 | 5 |  | 4 |  | 国产仪器全部到位，国外进口天文望远镜因疫情推迟到货时间。 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月前 |  | 已验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 154.457万元 |  | 未超过控制数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约维护成本 |  | 2万元 |  | 已节约 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提供社会服务收益 |  | 154.457万元 |  | 得到 应用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 履职基础、服务能力 |  | 完善教室基础教学环境，提高教育教学水平，整体提升学校竞争优势 |  | 得到 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥100% |  | ≥100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |