项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市教委立项项目-北京市职业教育质量年报项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 市教委本级事业 | | | | |
| 项目负责人 | | 张兰 | | | | | 联系电话 | | 010-51994985 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.65 | 24.65 | | 22.49 | | 10 | | 91.24% | | 9.1 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 24.65 | 24.65 | | 22.49 | | — | | 91.24% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 编制完成并公开发布2020年北京市中等职业教育质量年度报告和高等职业教育质量年度报告 | | | | | | 已完成预期目标 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成项目报告 | | | 2份 | 2份 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：出版项目专著 | | | 2部 | 2部 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：发布项目报告 | | | 2份 | 2份 | 10 | | 7.5 | | 受职业院校水平差异影响，个别院校提交的报告质量不高 | |
| 指标2：出版项目专著 | | | 2部 | 2部 | 10 | | 7.5 | |
| 时效指标 | 指标1：组织完成中高职学校质量年报编写 | | | 2021年第二季度完成中职质量年报的撰写，第三季度完成高职质量年报的撰写2021第二季度完成中职质量年报的撰写，第三季度完成高职质量年报的撰写。 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：完成北京市中高等职业教育质量年度报告编制并发布 | | | 2021年第三季度完成中高职质量年报的编制并发布 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：编辑并出版专著《2020年北京市中等职业教育质量年度报告》和《2020年北京市高等职业教育质量年度报告》 | | | 2021年底前完成两部报告的出版 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 按照预算完成项目各项经费支出 | | | 严格按照预算批复金额执行，控制在24.65万元 | 预算执行率为91.24% | 5 | | 3 | | 场地租赁费用，受疫情影响，由线下转为线上，故相关费用已主动上缴财政 | |
| 效益指标 | 提交指标 | 指标1：学校质量年报提交率 | | | >80% | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学校质量年报合格率 | | | >80% | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学校满意度 | | | >80% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：上级部门满意度 | | | >90% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.1 | |  | |