附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-加强优质教育资源建设 促进北京市学前教育均衡发展经验总结与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 46.484 |  | 34.62 |  | 10 |  | 74.48% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 46.484 |  | 34.62 |  | — |  | 74.48% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.杂志报道。2021年1月～2021年12月，策划、调研、组稿、审稿，按月完成12期杂志的编校、设计、印刷和投递。 2.举办“我来讲故事”音频作品征集活动。利用杂志社通联优势，线上线下征集各幼儿园、家长参加“我来讲故事”音频征集活动，并组织专家团队严格按照评审标准对作品进行评审。在组织评审过程中，进行微信内容的编辑、制作，通过学前教育杂志社相关微信公众号及时发布优秀作品。 |  |  |  |  |  | 完成预期目标。 1.在《学前教育》杂志刊发开展相关专题报道，每期不少15页，全年不少于24期。 2.组织第五届全国“我来讲故事”音频作品征集展示活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《学前教育》报道数量 |  |  | 24期 | 24期 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 微信公众号“学前派”发布 |  |  | 100期 | 0 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响、项目经费于2021年11月到位，微信公众号“学前派”未能按计划进行。 |  |
|  |  | 质量指标 | 内容质量 |  |  | 符合《报纸期刊质量管理规定》 | 符合《报纸期刊质量管理规定》 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 稿件质量 |  |  | 编校差错率不超过2‰ | 编校差错率不超过2‰ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 杂志报道 |  |  | 2021年1月—12月 | 2021年1月-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 46.484万元 | 34.62万元 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响，微信公众号“学前派”未能按计划进行。经费及时退回 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 政治导向性 |  |  | 符合《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》的要求，没有政治导向错误 | 符合《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》的要求，没有政治导向错误 | 15 |  | 14 |  | 杂志报道及线上线下活动均严把意识形态关，没有政治导向错误。今后将继续认真贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》的相关要求，确保社会效益稳步提升。 |  |
|  |  |  | 内容原创性 |  |  | 体现教改成果，稿件原创率100% | 体现教改成果，稿件原创率100% | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者影响力 |  |  | 发放读者满意率调查，读者零投诉 | 发放读者满意率调查，满意率达93%，读者零投诉 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |