| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学特级教师高级研修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张景斌 |  |  | 联系电话 | 13901280588 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 71.775950 | 71.775950 | 60.220000 | 10 | 83.90% | 8.39 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：开展8个学科20名中小学特级教师培训,提升学员的研究能力等可持续发展能力。目标2：组织实施北京市中小学特级教师高级研修培训课程及研修活动，提高培训效率和收益覆盖率。目标3：提高本项目特级教师学员的影响力与辐射作用。 |  |  |  |  | 目标1：开展8个学科20名中小学特级教师培训,提升了学员的研究能力等可持续发展能力。目标2：组织实施北京市中小学特级教师高级研修培训课程及研修活动合计50天，提高了培训效率和收益覆盖率。目标3：提高了本项目特级教师学员的影响力与辐射作用。学员发表论文42篇（第一作者或独立作者36篇），其中核心期刊5篇（均为独立作者）；学员面向校外人员讲座61场；上市区级以上线上线下公开课31节；出版专著2部（出版中）。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训人数 | 20人 | 20人 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数 | 55天 | 50天 | 8 | 7 | 天数有缩短，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 | ≥95% | 98% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 研修成果验收通过率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 6月完成50%，9月完成75%，12月完成100% | 截止12月31日完成100% | 5 | 4 | 中期进度仍有提升空间，进一步加强管理，按预算方案有序执行，保证项目质量 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 71.77595 | 60.22 | 5 | 4 | 受疫情影响，原计划组织学员京外学习交流差旅费以及部分线下集中研修费未执行，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学员社会影响力 | 显著提升，其中面向校外人员讲座总数不低于60次，出版专著2部 | 学员发表论文42篇（第一作者或独立作者36篇），其中核心期刊5篇（均为独立作者）；学员面向校外人员讲座61场；上市区级以上线上线下公开课31节；出版专著2部（出版中）。 | 30 | 25 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 5 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.39 |  |  |  |