附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者-杜修力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜修力 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801139161 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 100.000000 | 100.000000 |  | 10 |  | 100% | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 100.000000 | 100.000000 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：带领团队组织、策划和承担国家级重点项目 目标2：加强团队建设、注重人才培养 目标3：发表高水平成果，积极扩大学术影响力 |  |  |  |  |  | - 负责人杜修力当选中国工程院院士； - 团队本年度共培养博士研究生10余名、硕士研究生20余名，其中3名博士生获得北京工业大学优秀博士学位论文。 - 本人及其团队本年度相关成果发表SCI/EI论文100余篇，获得发明专利10项。 - 团队依托国际生命线与基础设施地震工程学会和中国地震学会基础设施防震减灾专委会主办专题研讨会2次。 - 团队成员也积极参加国内外学术会议，由于疫情影响，主要参加国内学术会议为主，在“第三届韧性城乡与防灾减灾论坛”、“第1届近海深水桥隧工程设计与研究进展学术研讨会”、“第四届桥梁结构防震减灾与工程创新国际会议”等会议上作邀请报告10余人次。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 国家级项目 |  | 带领团队获得国家级项目2-3项 |  | 100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 培养或引进人才 |  | 培养或引进人才1-2人 |  | 100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 论文 |  | 带领团队发表高水平SCI/EI论文40-50篇 |  | 超额 | 5 |  | 4 | 预期目标偏低 综合考虑制定预期目标 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家级项目 |  | 带领团队获得国家级项目 |  | 100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 培养或引进人才 |  | 国家级青年拔尖人才 |  | 100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 论文 |  | 高水平SCI/EI论文 |  | 100% | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 国家级项目 |  | 在2021年内完成项目指标 |  | 100% | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 培养或引进人才 |  | 在2021年内完成项目指标 |  | 100% | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 论文 |  | 在2021年内完成项目指标 |  | 100% | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 国家级项目 |  | 严格按预算执行，成本控制在100万元以内 |  | 100% | 3 |  | 3 | 无 |  |
|  |  |  | 培养或引进人才 |  | 严格按预算执行，成本控制在100万元以内 |  | 100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 论文 |  | 严格按预算执行，成本控制在100万元以内 |  | 100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 北京学者及团队培养质量 |  | 得到提升 |  | 100% | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  |  |  | 土木工程一级学科影响力 |  | 得到提升 |  | 100% | 15 |  | 15 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  | 得到提升 |  | 90% | 10 |  | 9 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 | 无 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。