附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—北京市学生资助宣传与培训经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市学生资助事务管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 单伟娜 |  |  |  | 联系电话 | 15010068683 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 28.80737 | 2.95857 | 10 | 10.27% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 28.80737 | 2.95857 | — | 10.27% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 实现家庭经济困难学生资助政策宣传全覆盖，确保党和政府的惠民资助政策家喻户晓、深入人心，让人民群众有更多获得感；将学生资助宣传工作作为“立德树人”的重要内容，充分发挥其励志、引领作用。 |  |  |  |  | 除“助学圆梦育新人”评选、北京市学生资助宣传大使宣教行动计划等工作因疫情影响，无法按计划组织实施外，学生资助各子系统线上培训均按预期完成。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 |  | 系统培训覆盖全学段 | 100%完成 | 15 | 15 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 培训人数 |  | 系统培训不低于150人次 | 100%完成 | 15 | 15 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 评选校园励志人物数量 |  | 30 | 活动未开展 | 1 | 0 | 制定线上直播或线下录播活动方案，根据疫情防控形势灵活安排。 |  |
|  |  |  | 评选优秀资助工作者数量 |  | 30 | 活动未开展 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 评选优秀资助单位数量 |  | 20 | 活动未开展 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 大使遴选数量 |  | 遴选北京市“学生资助宣传大使”50名 | 活动未开展 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 接受培训人员对培训整体效果的满意度评价 |  | 满意度达到90%以上 | 100%完成 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生对学生资助工作人员管理和服务的满意度评价 |  | 满意度达到90%以上 | 100%完成 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 典型评选宣传活动，挖掘出的各区各校在贯彻落实资助政策过程中形成的典型人物和典型单位具有推广价值的典型经验做法进行大力宣传 |  | 对各类典型的示范引领作用有较高认可度，达到80%以上 | 活动未开展 | 1 | 0 | 制定线上直播或线下录播活动方案，根据疫情防控形势灵活安排。 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动安全有序 |  | 市级“学生资助宣传大使”积极参加遴选、培训、宣讲；高校大学生踊跃报名暑期义务支教、观摩实习、心理素质成长活动，安全无事故 | 活动未开展 | 1 | 0 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 10月前，启动学生资助典型评选 2021年12月前，完成学生资助系统培训 |  |  | 活动未开展 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 11月前，启动学生资助宣传大使遴选、聘任与培训 |  |  | 活动未开展 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 12月前，启动北京市2021年学生资助发展报告 |  |  | 活动未开展 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 12月前，完成学生资助系统培训 |  |  | 如期完成 | 1 | 1 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学生资助工作人员的业务能力和管理、服务水平 |  | 学生资助工作人员的业务能力和管理、服务水平有较大提升，能够满足工作发展需要 | 100%完成 | 14 | 14 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 制作评选宣传活动评选表彰和宣传教育活动反响较好 |  | 开展优秀资助个人及单位评选活动。并对挖掘出的各区各校在贯彻落实资助政策过程中形成的具有推广价值的典型经验做法进行大力宣传，展示从全市学前教育、义务教育、普通高中、中等职业、本专科、区资助中心中评选出的先进单位及个人。 | 活动未开展 | 1 | 0 | 制定线上直播或线下录播活动方案，根据疫情防控形势灵活安排。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培训可持续影响指标 |  | 北京学生资助人员的工作水平和资助部门的管理水平、服务水平、育人成效进一步提高，更好地帮助家庭经济困难学生顺利入学、完成学业并使其成长成才。北京学生资助人员的工作水平和资助部门的管理水平、服务水平、育人成效进一步提高，更好地帮助家庭经济困难学生顺利入学、完成学业并使其成长成才。 | 达到效果 | 15 | 15 | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生对学生资助工作人员管理和服务的满意度评价 |  | 满意度达到90%以上 | 100%完成 | 8 | 8 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 在校学生特别是家庭经济困难的学生对北京市学生资助政策宣传工作和示范引领宣传活动的满意度 |  | 满意度达到80%以上 | 活动未开展 | 1 | 0 | 制定线上直播或线下录播活动方案，根据疫情防控形势灵活安排。 |  |
|  |  |  | 经过选拔、参加活动的学生的满意率 |  | 达到90%以上 | 活动未开展 | 1 | 0 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 |  |  |