| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学特级教师工作室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 田国秀 |  |  | 联系电话 | 13671006316 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 213.460000 | 213.460000 | 148.701300 | 10 | 69.66% | 6.97 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：2021年保证2019期学员顺利结业。 目标2：做好2021期学员的遴选、开班及培训工作。 |  |  |  |  | 2019期学员已顺利结业。已完成2021期学员的遴选和开班工作，培训工作正推进中 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 2019、2021级学员集中培训 | 四次，每次100人 | 四次，每次100人 | 8 | 7 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  |  | 2019级学员集中培训 | 八次，每次100人 | 八次，每次100人 | 8 | 7 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专业理论书籍阅读 | 2021期学员每人提交一份读书报告，预计100份。 | 2021期学员提交读书报告 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 公开课 | 每一位学员至少讲授一次公开课，两期共计200课时、争取获奖 | 学员讲授公开课，多人获奖 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 结业论文答辩 | 2019期100名学员全部答辩 | 2019期100名学员均通过答辩 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 2019期学员已完成读书报告、公开课、论文；2021期学员已完成读书报告、公开课 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 213.46 | 148.7013 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培训质量 | 全员（共计200人）完成年度任务 | 全员（共计200人）已完成年度任务 | 15 | 10 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 专业影响力 | 每一位学员至少讲授一次公开课，共计200课时；每一位学员参与1项课题；争取获奖 | 每位学员讲授一次公开课；每位学员参与1项课题；多位学员获奖 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.97 |  |  |  |