|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-研究生学业奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 蔡斌 | | | 联系电话 | 18611605563 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1789.600000 | 1789.600000 | 1789.600000 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1789.600000 | 1789.600000 | 1789.600000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1:依据相应的管理办法,落实提高研究生学业奖学金的标准和覆盖范围，符合条件的研究生新生100%获得学业奖学金，学业奖学金符合参评条件的博士覆盖比例100%，实际获奖博士研究生总数不超过在校生总数的80%，硕士（老生）符合参评条件的覆盖比例不低于85%（非定向学生），实际获奖硕士（老生）不超过在校生总数的60%。 目标2:基本缓解研究生就学期间的生活压力。 | | | | | 1:依据相应的管理办法,落实了提高研究生学业奖学金的标准和覆盖范围，符合条件的研究生新生获得学业奖学金比例达到100%，学业奖学金符合参评条件的博士覆盖比例达到100%，实际获奖博士研究生总数未超过在校生总数的80%，硕士（老生）符合参评条件的覆盖比例超过85%，实际获奖硕士（老生）未超过在校生总数的60%。 2:缓解了研究生就学期间的生活压力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：培养硕士研究生 | 3669人 | 3669人 | 8 | 8 |  | | |
| 指标2：培养博士研究生 | 540人 | 540人 | 7 | 7 |  | | |
| 质量指标 | 指标1：保障研究生基本生活 | 4209人 | 4209人 | 8 | 8 |  | | |
| 指标2：评定符合首都经济贸易大学学业奖学金管理办法规定。 | 100% | 评定符合首都经济贸易大学学业奖学金管理办法规定100% | 7 | 7 |  | | |
| 时效指标 | 指标：按时完成 | 完成 | 按计划完成全部内容 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标：总成本 | 控制在1789.6万 | 实际支出1789.6万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 | 提高研究生的整体待遇水平 | 提高研究生的整体待遇水平 | 15 | 13 | 基本完成效益指标 | | |
| 指标2：社会效益指标 | 激发研究生学习和科研的积极性 | 激发研究生学习和科研的积极性 | 15 | 13 | 基本完成效益指标 | | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 指标：受益研究生满意度 | 95%以上 | 受益研究生满意度100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **94.00** |  | | |