附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 776-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-第三十九届北京学生科技节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周咪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13699128693 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 184.248080 |  | 81.32308 |  | 10 |  | 44.14% |  | 4.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 184.248080 |  | 81.32308 |  | — |  | 44.14% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.组织3000人参加北京学生科技节闭幕式暨科技教育成果展示，展示北京科技教育成果，推动科技教育活动深入开展。2.有针对性的开展7个领域，不少于78个高水平学生科技社团建设工作。3.发动中小学生积极参与“科学在身边”评选展示活动。 |  |  |  |  |  | 1.组织500人参加了北京学生科技节闭幕式，展示了北京科技教育成果，推动了科技教育活动深入开展。2.有针对性的开展了7个领域，90个高水平学生科技社团的建设工作。3.组织全市各区共288名中小学生参与了“科学在身边”评选展示活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：北京学生科技节闭幕式暨科技教育成果展示参与人员 |  |  | 3000人左右 | 500人 | 5 |  | 1 |  | 偏差原因：因突发疫情，根据市教委要求，调整活动形式（将原定科技展览调整为科技特色活动展示），并控制人员规模。 改进措施：加强对疫情的预判，进一步做细工作预案。 |  |
|  |  |  | 指标2：建设高水平学生社团数 |  |  | 大于78个 | 90个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：培训高水平社团教师数 |  |  | 500人左右 | 500人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：“科学在身边”参与学生数 |  |  | 250人左右 | 288人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学生科学素养 |  |  | 有所提升 | 学生在科学知识、科学方法等科学素养方面得到一定提升 科学方法精神、 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教师科技教育水平 |  |  | 有所提升 | 教师在组织科技活动、组织科技社团等方面得到一定提升 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：科技活动管理水平 |  |  | 有所提升 | 市区校三级科技教育工作者在管理科技活动方面得到一定提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：活动方案及分项活动的实施方案 |  |  | 2021年4月-5月 | 2021年4月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：活动整体完成 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 189.9005 | 81.32308 | 5 |  | 2 |  | 偏差原因：因疫情影响，科技节闭幕式转变了活动形式，大幅缩小了人员规模，并改变了活动地点（由租借社会场馆转变为在本单位举办），退回了有关经费。 改进措施：加强对疫情的提前研判，进一步做细预算。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：培养青少年的创新精神和实践能力 |  |  | 整体来看，青少年的科学创新精神有增强，动手实践能力有提高 | 总体看，参加了科技节活动的中小学生的科学创新精神和动手能力均有提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：形成学科学、爱科学、用科学的良好氛围 |  |  | 有所提升 | 通过科技节活动，市区校三级的学科学、爱科学、用科学氛围均有提升有所提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：可持续发展效益 |  |  | 示范引领全市科技教育 | 科技节活动从活动设计和组织等各方面均示范引领带动全市科技教育开展示范引领全市科技教育 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：各区满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.4 |  |  |  |