|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 项目名称 | | | 大学生就业创业——2020年“一街三园”北京高校大学生创业孵化与服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京市教育系统人才交流服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 叶必辉 | | | 联系电话 | 60910290 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.000000 | 138.074675 | 138.074675 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.000000 | 138.074675 | 138.074675 | — | 100.00% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年初设定目标：逐步完善北京高校大学生“一街三园多点”孵化体系各类功能，为北京高校大学生创业团队提供全方位孵化服务、创业教育服务、培训服务。推动、引领北京地区高校大学生创新创业工作发展。 | | | | | 年度总体目标完成情况综述：持续完善“一街三园”北京高校大学生“一街三园多点”孵化体系各类功能。推进“疫情防控期，服务线上推”工作模式,保障孵化服务有序推进。开启线上大赛评选，大赛累计收到65所高校的1568支大学生创业团队报名。较好的推动、引领北京地区高校大学生创新创业工作发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 市教委优秀创业团队评选 | 1次 | | 1次 | 10 | 10.00 |  |
| 创业指导与服务 | ≥200支 | | 303支 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 团队评选 | 公开、公平、公正 | | 大赛采取全程线上组织的形式，组织专家对报名团队进行线上网络评审、线上答辩评审。同时，面向全国高校大学生、就业创业教师、各园区等进行网络直播，保证了评选工作的公开公平公正。 | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | | 法律服务、视频制作费2021年4月30日前完成，餐饮费、劳务费、印刷费2020年11月30日前完成，优秀创业团队视频直播费2020年10月30日前完成 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 法律服务 | 56.800000 | | 56.800000 | 2 | 2.00 |  |
| 餐饮费 | 0.856000 | | 0.856000 | 1 | 1.00 |  |
| 劳务费 | 17.363475 | | 17.363475 | 2 | 2.00 |  |
| 印刷费 | 5.300000 | | 5.300000 | 1 | 1.00 |  |
| 视频制作费 | 42.900000 | | 42.900000 | 2 | 2.00 |  |
| 优秀创业团队视频直播费 | 14.855200 | | 14.855200 | 2 | 2.00 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 北京高校大学生创新创业工作不断发展 | 推动、引领北京高校大学生创新创业工作发展。 | | 持续推动、引领北京高校大学生创新创业工作发展。年度优创评选累计收到65所高校的1568支大学生创业团队报名，报名团队数量不断增加，社会影响力不断增大。 | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 建立适应创业团队成长的创业生态环境。 | 逐步培育完善的“一街三园”创业园孵化服务体系，建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 | | 逐步培育完善的“一街三园”创业园孵化服务体系，为大学生创业发展提供更针对性辅导，增强团队见的交流对接，互相激励成长，建立适应创业团队成长的创业生态环境。 | 10 | 9.00 | 本项目已按计划完成。计划继续优化团队办公所需的良好环境。 |
| 可持续影响指标 | 为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 | | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，加强大学生创业教育，发挥教育引领作用，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 | 10 | 9.00 | 项目已完成。后续将继续开拓疫情时期的宣传推广和服务模式，不断提升首都大学生创新创业影响力。 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度应高于85%。 | | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.00 |  |