项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-2021年度北京市教育公共资源平台资源与服务购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育网络和信息中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911207 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 227.344 |  | 227.344 | 226.35 |  | 10 | 99.56% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 227.344 |  | 227.344 | 226.35 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.完成2021年度基于主题教育资源的特色应用服务； 2.完成2021年度数字化基础教育精品资源加工与定制； 3.完成2021年度中小学研究性学习课程数字资源服务采购。 |  |  |  |  |  | 本项目三包均已完成采购，并完成既定项目指标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：精品资源加工定制工作服务 |  | 为教师提供数字资源制作素材，主要包括图片、声音、动画等资源素材，素材总量不少于800例；面向教师提供数字资源制作工具，包括：视频制作/编辑类工具、视频录制/录屏类工具、图片编辑类工具、音频编辑类工具，每类工具不少于一个。 |  |  | 已完成，提供数字资源素材829例；提供各类资源制作工具五个，并在北京市教育公共资源平台设计导陆页。 | 7 | 6.92 | 实际完成值高于年度指标值。 |
|  |  |  | 指标2：基于主题教育资源的特色应用服务 |  | 采购一套主题教育资源的特色应用服务；主题教育资源不少于30主题及资源数量不少于600例。 |  |  | 完成书香阅读互动教学平台采购，并与北京市教育公共资源平台对接； 提供在线阅读资源30个阅读主题，电子书600例。 | 7 | 6.8 | 无偏差。 |
|  |  |  | 指标3：中小学研究性学习课程数字资源服务采购 |  | 采购一套中小学研究性学习课程数字资源服务；研究性学习资源总量及案例不少于300例。 |  |  | 完成研究性学习平台采购，并与北京市教育公共资源平台对接； 完成研学概览、如何研学、中小学机器人、3D创客等分类学习资源318例。 | 6 | 6 | 实际完成值高于年度指标值。 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：精品资源加工定制工作服务 |  | 通过专家验收。 |  |  | 项目交付成果均已通过专家验收。 | 7 | 5.72 |  |
|  |  |  | 指标2：基于主题教育资源的特色应用服务 |  | 通过专家验收。 |  |  | 项目交付成果均已通过专家验收。 | 7 | 5.6 |  |
|  |  |  | 指标3：中小学研究性学习课程数字资源服务采购 |  | 通过专家验收。 |  |  | 项目交付成果均已通过专家验收。 | 6 | 5.1 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年1-4月 |  | 组建项目服务团队，明确资源服务流程，制定资源服务方案，深化需求。 |  |  | 在规定时间内完成服务团队及服务流程搭建。 | 1 | 0.86 | 无偏差。 |
|  |  |  | 指标2：2021年4-12月 |  | 完成与市级公共资源平台面的身份对接，并向全市中小学提供阅读服务和研究性学习服务，开展精品资源加工与定制的培训指导工作；并面向“双百”示范校和基地校，提供研究性学习平台的培训指导等定向服务。 |  |  | 采购资源应用服务均与市级公共资源平台面的身份对接，并向全市中小学提供阅读服务和研究性学习服务； 完成成品资源素材的制作、培训； 完成对北京四中、北京八中、北京中学（小学部）等多所学校的下校服务。 | 2 | 1.7 | 无偏差。 |
|  |  |  | 指标3：2021年11-12月 |  | 完成资源入库，项目成果总结。 |  |  | 各类制作资源已入库，资源元数据著录至北京市教育公共资源平台； 完成项目成果总结。 | 2 | 1.8 | 无偏差。 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：精品资源加工定制工作服务 |  | 控制在75万以内 |  |  | 中标金额：74.4万元 | 1 | 1 | 中标金额在预算内。 |
|  |  |  | 指标2：基于主题教育资源的特色应用服务 |  | 控制在55万以内 |  |  | 中标金额：54.3万元 | 2 | 2 | 中标金额在预算内。 |
|  |  |  | 指标3：中小学研究性学习课程数字资源服务采购 |  | 控制在100万以内 |  |  | 中标金额：97.65万元 | 2 | 2 | 中标金额在预算内。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 统一购买资源服务，面向全市中小学校免费使用。统一采购，全面共享，一次采购，全年共享。减少资源重复采建设及资源应用服务重复采购经费。如按照单一学校分别采购、制作资源，全市累加起来将会投入大量资金，市级统一采购，为财政节约了大量资金。 |  |  | 由市级采购完成三包资源及应用服务的购置，并通过北京市教育公共资源平台向全市中小学提供阅读服务和研究性学习服务，避免了资源重复采购，为财政节约了大量资金。 | 8 | 7 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 落实“北京教育信息化三年行动计划”具体工作，助力“双百”示范行动的实施，完成落实国家公共资源服务体系总体部署要求，拓展优质数字教育资源，为各级各类学校提供海量、优质资源服务，提升服务供给能力，支撑学校和师生的信息化应用，用信息化手段扩大优质资源覆盖面，促进全市教育资源优化配置和教育公平。 |  |  | 通过本项目执行，服务了多所“双百”示范校，通过资源定制、资源应用服务对接的方式拓展了市级公共资源平台资源，并依托市级公共资源平台惠及全市中小学，扩大了优质资源覆盖面。 | 4 | 3.2 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 本项目能够通过统一建设采购示范，促进学校转变意识、实现资源全面共享。转变资源“唯我所有，唯我所用”传统思维，转向共享共建、分工合作。通过该项目的实施，及时调整短缺资源，减少重复投入，为每一位中小学教师提供了丰富资源服务。 |  |  | 通过资源加工定制服务，向一线学校调研资源定制需求，并依托资源服务团队加工定制成资源成品，并入库至市级公共资源平台； 通过引入资源应用服务，探索资源的自主生成机制，不断沉淀优秀案例成果； 通过以上方式构建资源共建共享机制，实现资源全面共享。 | 5 | 4.2 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 集约化购置服务，降低对人力、物力的消耗。 |  |  | 通过市级统一购置资源，减少了各级学校购置的重复性人力、物力投入；通过第三方应用平台对接的方式进行资源服务购置，提高了应用服务利用率，降低了各类应用平台物理服务器、网络设备等对环境及生态影响。 | 3 | 3 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 持续丰富和完善北京市教育公共资源平台资源种类和条目，持续面向全市中小学提供数字资源服务。 |  |  | 通过资源加工定制、引入基于主题教育资源的特色应用服务和中小学研究性学习课程数字资源服务、资源入库、元数据著录等方式，不断完善市级教育公共资源平台资源； 通过各类应用推广、技术指导及培训等多元服务，不断扩展资源应用的惠及面。 | 10 | 8.9 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  | 面向试点学校进行满意度调查，满意度大于90% |  |  | 根据调查问卷反馈，满意度均值为96.7% | 10 | 9.1 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.9 |  |