附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-基本科研业务费（科研类）(市级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘婧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13426060801 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 211.83458 |  | 211.83458 | 114.49 |  | 10 |  | 54.26% |  | 5.43 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 211.83458 |  | 211.83458 | 114.49 |  | — |  | 54.26% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：拟出版至少五本高水平戏曲研究文集及专著和研究生论文集 目标2：至少举办两次高水平全国性论坛，两次有关戏曲方面的展览和至少一出具有社会影响的戏曲舞台展映。 |  |  |  |  |  | 目标1：目前出版了2本研究生论文集，3本学术文集， 目标2：举办了四场高水平学术研讨会，两次展览和一次舞台美术展览。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学术著作 |  | 不少于2部 |  | 5部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 戏曲舞台作品及新媒体创作 |  | 不少于2部 |  | 10部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 展览 |  | 不少于2场 |  | 5场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全国性论坛 |  | 不少于2次 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术论文 |  | 不少于5篇 |  | 30 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 作品专业级别 |  | 高水平特色 |  | 体现了较高水平 | 5 |  | 4 |  | 个别作品细节欠佳，今后提高把关 |  |
|  |  |  | 传播戏曲文化 |  | 戏曲文化与新媒体、新技术融合创新，更广泛的传播戏曲文化 |  | 有特色性的创新 | 5 |  | 4 |  | 鉴于戏曲的传统特色，创新力度可以再提高 |  |
|  |  |  | 出版内容专家审核通过率 |  | ≥90% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 严格按照计划执12个月内完成 |  | 12个月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 超过财务最低要求 |  | 211.83 |  | 74.666938 | 5 |  | 3.5 |  | 受疫情影响，未全部执行 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 专业及学科在业内的影响覆盖面 |  | 得到增加 |  | 通过此项目支持，对相关师生进行随机调查，受调师生普遍反映学校专业及学科在业内的影响覆盖面得到增加 | 10 |  | 8 |  | 学科建设力度不强，今后组织研讨并实施 |  |
|  |  |  | 参与项目的教师的科研创作水平综合素质 |  | 得到提升 |  | 通过此项目支持，对相关师生进行随机调查，受调师生普遍反映参与项目的教师的科研创作水平综合素质得到提升 | 10 |  | 8 |  | 部分实践教师积极性不高，今后增加培训 |  |
|  |  |  | 受益学生的专业水平综合素质 |  | 得到提升 |  | 通过此项目支持，对相关师生进行随机调查，受调师生普遍反映参与项目的受益学生的专业水平综合素质得到提升 | 10 |  | 8 |  | 鉴于学生水平参差不齐，今后进行梯度培养 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益教师满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.93 |  |  |  |