附件3

项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设—科研计划—市教委系列科研计划一般项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈家庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 81292002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 | 272 |  | 272 |  | 264.55 |  | 10 |  |  | 97.26% |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 272 |  | 272 |  | 264.55 |  | 10 |  |  |  | 97.26% |  |  |  | 9 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期发表论文63篇，发表专利17件，申请软著1件，完成专著2本，研究报告3件，培养本科/硕士生22名。 |  |  |  |  |  | 实际发表论文57篇，专利12件，申请软著3件，完成专著2本，研究报告1件，培养本科/硕士生22名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 科技计划项目 |  | 28 | 28 | 8 |  | 7.8 |  |  |  | 基本完成预期目标，尚未结题项目预计2022年全部结题 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 高水平论文 |  | ≥30 | 57 | 8 |  | 7.8 |  |  |  | 基本完成预期目标，需进一步完善保持 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培养硕士生 |  | ≥28 | 22 | 8 |  | 7.7 |  |  |  | 学生中有本科生以后加大硕士生培养力度 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 2021年上半年 |  | 50% | 50% | 8 |  | 7.7 |  |  |  | 总体支出不够均匀，不利于进度把控 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021年下半年 |  | 100% | 97.26% | 8 |  | 7.7 |  |  |  | 总体支出不够均匀，不利于进度把控 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目经费总预算 |  | 272万 | 264.55万 | 10 |  | 9.7 |  |  |  | 受疫情影响差旅费支出受限 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 学科在全国影响力 |  | 增强 | 增强 | 15 |  | 13.9 |  |  |  | 效益支出评价体系有待完善并进一步量化指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培养学生的专业水平综合素质 |  | 有提升 | 有提升 | 15 |  | 13.9 |  |  |  | 效益支出评价体系有待完善并进一步量化指标 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 受益教师满意度 |  | ≥100% | ≥100% | 5 |  | 4.9 |  |  |  | 满意度还有上升空间 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 学生满意度 |  | ≥100% | ≥100% | 2 |  | 1.9 |  |  |  | 满意度还有上升空间 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目主管单位满意度 |  | ≥100% | ≥100% | 3 |  | 2.9 |  |  |  | 满意度还有上升空间 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。